2024年度绥宁县农业农村局

部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据县财政局《关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》（绥财绩〔2025〕1号）相关要求，我部门对部门整体支出情况实施了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

（一）、统筹研究和组织实施以乡村振兴为重点的“三农”工作中长期规划、重大政策。组织起草农业农村、水利和乡村振兴有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二)、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业农村、水利行业安全生产工作。

（三）、负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）、负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴有关帮扶政策，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央、省级、市级和县级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）、牵头协调推进县域经济发展。负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（七）、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（八）、负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。负责设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟订种业振兴政策并组织实施。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）、负责农业水利投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业水利投资项目建设规划，提出农业水利投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业和农田水利综合开发项目、农田整治项目，农田水利建设项目管理，督促指导乡（镇）、村做好竣工项目的管理维护。

（十二）、推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，会同有关部门组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和指导农业植物新品种保护。

（十三）、指导农业农村水利人才工作。拟订农业农村水利人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业水利科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四)、牵头开展农业水利对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

(十五)、负责贯彻落实中央、省、市有关农业综合开发政策和法规，拟定全县农业综合开发政策及项目、资金、财务管理等制度并组织实施。

(十六)、制定县级农业综合开发中长期规划；负责县级农业综合开发项目的选项、评审、立项、规划设计、申报和实施，组织项目竣工验收和汇总工作。

(十七)、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划，起草有关规范性文件，组织编制全县水利资源规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(十八)、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

(十九)、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并指导组织实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(二十)、负责水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作。负责地下水开发利用、地下水资源管理保护。

(二十一)、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，负责和推动节水型社会建设工作。

(二十二)、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责江河湖泊及河口的治理、开发和保护。负责江河和湖泊水生态保护与修复、江河和湖泊生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河长制组织实施具体工作。

(二十三)、负责监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(二十四)、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责重点水土保持建设项目的实施。

(二十五)、负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，负责节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(二十六)、指导水利工程移民管理工作。贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，会同相关部门研究拟订全县移民安置和移民开发工作规划，并指导组织实施。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施，指导实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。做好国家和省、市、县关于移民工作的法规、条例宣传，加强执法检查工作，依法维护移民的合法权益。按规定管理督查验收移民开发工程项目。

(二十七)、负责协调重大涉水违法事件的查处，配合协调跨县（市、区）水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

(二十八)、开展水利科技工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

(二十九)、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(三十)、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，绥宁县农业农村局本级预算，无下属二级预算单位。因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有绥宁县农业农村局部门本级。

2024年末，我部门内设股室17个.

内设股室分别是：办公室、政工股、行政审批股（法规股）、发展规划股、计划财务股、县域经济发展股、乡村产业发展和科技教育股（农产品加工指导股）、农村社会事业促进乡村建设股、帮扶股、农产品质量安全监管股（绿色食品办公室）、种植业管理股（农药管理股）、水资源和水土保持股（县节约用水办公室）、水利水电建设与管理股、农村水利水电股、河库管理股（河长制工作股）、水旱灾害防御股、农田建设与农垦股（农业资源保护与利用股）。

（三）人员编制情况

2023年末，我部门共有编制130人，其中行政编制24人，事业编制106人。年末实有在职人员110人，退休人员129人，离休人员0人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年基本支出共计2367.61万元，其中人员经费1,770万元，公用经费597.61万元。

1.人员经费1,770万元。主要用于在职人员工资津补贴、奖金、离休费、社保缴费、住房公积金缴费、老干医疗费、抚恤金等。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。

2.公用经费597.61万元。主要用于为保障基本运行而发生的办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、取暖费、维修费、差旅费等。公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

（二）项目支出情况

2024年项目支出共计17344.58万元，其中业务工作经费332.92万元，运行维护经费902.58万元，专项资金16109.08万元。

1.业务工作经费332.92万元。主要用于农业、水利专项工作；乡镇供水、第三次全国土壤普查、农产品质量安全监管、乡村振兴、人居环境整治工作、山洪灾害防汛抗旱、驻村帮扶等方面。

2.运行维护经费902.58万元。主要用于农村人居环境整治、农村水利设施、安全饮水等方面。

3.上级专项资金16109.08万元。其中高标准农田建设专项资金2894.89万元，主要用于高标准农田建设等方面；农业方面专项资金8381.05万元，主要用于新型农业经营主体贷款贴息、制种大县奖励资金项目、禁捕退捕项目、高素质农民培育、农业生产救灾、耕地轮作休耕、耕地地力保护补贴耕地保护与地力提升和化肥减量增效耕地质量提升补助、地理标志农产品保护与发展、农业体系能力建设与补短板项目、巩固拓展产业扶贫奖补、农业资源及生态保护补助资金、产粮(油)大县奖励等方面；水利方面专项资金4833.14万元，其中主要用于秀水水库建设、城乡供水一体化县城第三自来水厂建设、小型病险水库除险加固建设、雨水情测报设施建设和安全监测、2023年小流域综合治理提质增效治理项目、中小流域治理、水利救灾、小水源建设、河湖管理等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度政府性基金预算支出5997.72万元，主要是用于农村基础设施、城乡供水一体化县城第三水厂建设、第三次全国土壤普查等方面。

- 国有资本经营预算支出情况

2024年度无国有资本经营预算支出。

- 社会保险基金预算支出情况

2024年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024年，在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进。根据部门整体支出绩效自评评分（详见附件2），得分88分，部门整体支出绩效为“良”。主要绩效如下：

- 成绩一：全力抓好粮食和重要农产品稳产保供。全面落实粮食生产“党政同责”，坚定不移秉持“稳面积、增单产”理念，扎实推进主要粮油作物大面积单产提升行动，建立粮食生产常态化监管机制，将粮食生产纳入政府“三重点”工作责任清单，全力以赴确保粮食生产安全。2024年完成粮食播种面积32.2万亩，粮食产量15.84万吨，实现了粮食“两稳”目标。一是严守耕地保护红线。制定下发《绥宁县耕地保护责任追究六条硬措施》《绥宁县防止耕地“非农化”“非粮化”问题整治工作实施方案》，采取强硬有力举措，坚决守护耕地红线。严格落实耕地利用优先序，坚持以问题为导向，对违法违规占用耕地行为做到早发现、早制止、早整改，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。今年以来，完成农事直通APP下发的“未耕种耕地”图斑1139个，共计3861.51亩，治理耕地抛荒1600余亩。二是不断提升农业机械化水平。按照“自主购机、定额补贴、先购后补、县级结算、直补到卡（户）”方式，落实农机购置与应用补贴政策，有效降低农机购买成本，激发农民购机积极性，有力助推全县农机化水平持续提升。目前，全县拥有各类农机61526台（套），水稻机械化率高达68.53%，主要粮油农作物综合机械化水平达57.45%。三是加快推进高标准农田建设。投资32913.57万元，累计建成高标准农田面积15.44万亩。2024年投入2942万元，实施东山侗族乡等2个乡镇12个村高标准农田建设项目，同步推进种植绿肥、秸秆还田和太阳能杀虫灯等项目建设，基本农田产能持续提升。

（二）成绩二：千方百计确保农民持续增收。一是推进农业产业“六大工程”行动。2024年新增竹业经营主体（专业合作社、家庭林场）37个，新增竹产品企业18家；预计2024年加工楠竹56万吨，竹笋2万吨，工业产值达38亿元，竹产业综合效益达67亿元。绥宁县现代种业产业园已建成，总投资1300万元，占地面积超20亩，园区内建有一个仓储、检测中心，一栋种子烘干车间，一栋种子精选加工车间，一栋全自动烘干、加工车间和一栋多功能车间，日烘干加工能力182吨。新造油茶500亩，油茶林低改500亩，提质改造油茶加工小作坊2家；完成枫香—佘家—寨坡精品水果基地，集农业生产、旅游采摘、科普教学为一体的田园综合体；完成绞股蓝种植1000亩、罗汉果种植3000亩，华诚生物罗汉果精深加工二期工程建设完成；申报巫水画廊－廉政文化长廊-寨市古镇-鸳鸯岛-铁杉林-上堡侗寨-曲幽谷-大园苗寨-花园阁一条乡村旅游精品线路，推荐黄桑自然保护区、寨市古镇、大园古苗寨、花园阁国家湿地公园等精品景点4个。二是积极开展创业服务工作。建立返乡创业项目信息库，新增返乡创业主体1027个，带动就业人数4212人，返乡创业人员1983人，新增投资额度49710万元。开展返乡创业农业技术指导及服务156人次。三是扎实做好龙头企业运行监测。完成8家2024年农业产业化省级龙头企业运行监测工作，推荐湖南稻禾农业发展股份有限公司申报2024年农业产业化省级龙头企业，省市组织了现场实地检查并给予肯定。四是做好产业精准帮扶政策落实。安排产业资金920万元，全面开展“有帮扶主体带动、有技术指导、有产业保底回收、有财政资金支持、有精准识别台账”的“五有”防返贫产业帮扶行动。要求各乡镇制定产业帮扶方案，明确奖补验收标准，2024年监测对象1176户3525人，其中直接帮扶445户1586人，委托帮扶731户1939人，脱贫户直接发展产业10395户37422人，所有资金均已发放到位。五是扎实推进“四个一批”工作开展。对2013年以来的经营性帮扶产业项目按照巩固、升级、盘活、调整分类排查，帮扶产业项目摸排共计930项金额25671.97万元（巩固704项21429.89万元，升级134项2735.58万元，盘活16项283.5万元，调整76项1223万元）；其中帮扶产业50万元以上80项金额5987.02万元（巩固62项5024.02万元，升级17项913万元，调整1项50万元）；帮扶产业50万元以下850项金额19684.95万元（巩固642项16405.87万元，升级117项1822.58万元，盘活16项283.5万元，调整75项1173万元）。六是加快建设农技推广体系。实施2024年农技推广体系建设补助项目，在关峡乡茶江村雨春生态种养专业合作社创建“稻油轮作”农业科技示范展示基地；遴选69名示范主体并发放物化补贴；组织县乡两级61名农技人员参加县级集中冬训，组织4名农技人员参加省级集中培训，提升业务水平和整体素质；组织3名基层农技人员参加学历提升；开展农民田间课堂，组织农技人员进村入户开展技术服务。

（三）成绩三：扎实推进县域经济高质量发展。坚持一手抓巩固拓展脱贫攻坚成果，一手抓全面推进乡村振兴，着力推动“三个转向”，立足“生态立县”可持续发展，出台了《绥宁县县域经济高质量发展行动方案（2022－2025）》，将县域经济高质量发展工作纳入年度绩效考核，实现县域经济高质量发展。今年1—9月，完成地区生产总值84.79亿元增长4.5%，规模以上工业增加值增速8%，农产品加工业产值与农业总产值比值2.97增长9.2%，第一产业增加值16.97亿元增长3%，规模以上文化和旅游企业营业收入31.9亿元增长81.2%，地方税收收入占地方一般公共预算收入比重63.47%，主体税种收入地方分成部门占比25.58%，居民人均可支配收入16183元增长6%，省考核断面水质优良率和空气质量天数比率均达到100%，县城新建商品住宅库存去化周期1.32月，第一、二、三产业实现稳步发展，人民获得感和幸福感显著提升，1—9月在全省农产品加工转化主导型二档22个县排名第5名。

（四）成绩四：坚决守住不发生规模性返贫底线。严格落实“135”常态化防止返贫监测帮扶工作机制要求，即：扛牢一个责任、优化“组织、队伍、经费”三大保障、落实“基层排查预警、部门联动监测、分类施策帮扶、多维发力宣传、暗访调研指导”五项举措，畅通个人申报渠道，完善基层排查方式，强化数据比对监测，切实防止返贫致贫，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。今年以来，累计纳入监测对象2101户5908人，落实帮扶措施11234条，帮助监测对象963户2497人消除风险。一是抓实常态化动态监测。坚持“每月动态排查”和“集中覆盖排查”相结合，今年来，已组织开展1轮专项排查和1轮集中排查，新识别监测对象156户532人，做到应纳尽纳；实行因户分类施策，坚持产业、就业开发式帮扶，为1138户未消除风险监测对象共落实帮扶措施7463条，户均6.56条，做到应帮尽帮；扎实开展风险消除专项排查，全面排查已消除风险监测户风险稳定消除情况，确保风险消除稳定，2024年累计风险消除151户470人，做到应消尽消。三是聚焦产业就业促增收。制定下发《绥宁县2024年脱贫群众产业和就业帮扶工作方案》，明确6项产业帮扶措施和5条就业帮扶举措，持续压紧压实工作责任，狠抓工作落实，不断激发脱贫群众内生动力，确保脱贫群众2024年稳定增收。发放产业精准帮扶资金836万元，对监测对象全覆盖落实产业帮扶，鼓励10395户脱贫户发展产业，引导1530户发展特色庭院经济，不断激发脱贫群众发展产业动力，实现生产经营性收入稳定增长；鼓励脱贫劳动力外出务工，发放2024年度一次性交通补助529.85万元，惠及14282名县外务工脱贫人口，实现工资性收入稳定增长。三是落地落实各项到户政策。继续落实脱贫人口小额信贷贴息政策，对有意愿发展产业的脱贫户、监测户“应贷尽贷”，新增投放脱贫人口小额信贷601笔2895.3万元；发放春季雨露计划补助299.85万元1999人次，开发防返贫监测协理员218个，发放工资183.12万元。

（五）成绩五：严格规范衔接资金使用管理。今年以来，整合使用衔接资金13701.04万元，实施项目279个，乡村产业化水平进一步提升，基础设施条件持续改善。严格按照“村申报、乡审核、县审定”的程序（跨区域、规模化项目征求相关乡村意见），加强项目谋划论证。对照衔接资金方案和年度考核要求对标对表，加快项目实施和资金支付进度。截至目前，2024年中央衔接资金到位9371万元，纳入年度实施计划开工率100%，中央资金支付进度为87%。全面摸清资产底数，进一步强化公益性资产后续管护工作，规范了经营性资产运营管理、收益分配使用和项目资产三级公示公告工作。在册确权登记项目资产15544个，涉及各类资金237240.09万元。2024年新增完成项目资产登记确权移交1948个，涉及资金12927.57万元。

（六）成绩六：突出抓好农产品质量安全监管。一是深入开展校园农产品生产环节整治，召开了豇豆农残治理及农产品质量安全监管工作推进会，进校园、进市场开展农产品安全质量监管，确保在源头、生产、加工环节等方面做好农产品质量安全工作。二是加快推进农产品农残快检。聘请农产品检测专家，组织17个乡镇农产品监管人员进行农残快速检测技术培训。组织县畜牧水产事务中心以及16个涉农乡镇农业综合服务中心农产品质量安全监管检测人员进行胶体金农残快速检测及合格证开具业务培训。全年共开展农产品农残快检3100批次，合格率达99%以上。400批次的农药残留定量检测，合格率达100%。开具697张农产品承诺达标合格证，带证销售352吨农产品，涉及生产经营主体122家。三是加快冷藏保鲜设施建设。目前已有4家主体完成5个保鲜设施的建设，其中预冷库475m³，气调库200m³，并已投入使用。四是积极开展绿色品牌建设。新增6家企业7个产品绿色食品；完成绥宁县勋信生态农业有限公司申报有机稻谷的申报工作；组织企业申报“一县一特”优质农产品品牌评选；成功推荐绥宁县六鹅洞养生茶业有限公司参加蚂蚁集团百县百品助农行动；对绥宁县海雄种养专业合作社猕猴桃绿色食品续展基地进行检查与产品抽样检测；完成5家绿色食品年检工作。加强对我县已入选“邵阳红”优质农产品品牌目录企业的安全生产的监管。组织10家企业参加第25届中国中部（湖南）农业博览会，组织绥宁县勋信生态农业有限公司的富硒大米和富硒青钱柳（代用茶）申报农博会金奖。

（七）成绩七： 多措并举提升病虫防控水平。2024年全县主要粮食作物、经济作物、园艺作物的种植面积为67.953万亩。病虫害发生面积258.31万亩次，防治面积为258.39万亩次。病虫害危害损失率控制在3%。水稻实际损失18662吨，挽回损失18103吨，玉米1936吨，挽回损失7878吨，油菜实际损失805吨，挽回损失781吨。水稻全年全县统防统治面积117.1万亩次，占病虫防治面积的48.01%。油菜全年全县统防统治面积3.1万亩次，占病虫防治面积的30.39%。一是采取结合“一喷多促”措施。合理增施叶面肥、植物生长调节剂等，药肥混用、保粒增重，实现防病治虫与单产提升有机统一技术，运用无人机统一施药、装设太阳能杀虫灯、使用低毒高效新型药剂的防控技术。及时下发病虫情报，分发病虫害防控技术资料，并组织农技人员深入田间地头指导农户科学安全用药。二是突出抓好油菜“三病一虫”防控。统一采购预防油菜菌核病、霜霉病、根肿病和防治蚜虫的新型药剂免费发放给种植大户，运用无人机统一施药进行油菜病虫害防控，并下发病虫害防控技术资料。三是全面抓好病虫监测防控。依法落实产地检疫、调运监管、检疫性有害生物普查等制度。3月—5月，利用逢集日在长铺子乡、关峡乡、乐安等10个乡镇，开展了集市苗木检疫，未发现检疫性病虫。在6月—8月份开展了4次田间检疫普查。对无证调运和调运资料不全的单位和个人，不发调运许可证。截至11月底，我县调入及调出检疫工作中未发现不合格不合法情况。在农药使用旺季对重点市场和重点品种进行集中检查，对辖区100余家农资批发零售商进行拉网式排查，查处问题农药案5起。

（八）成绩八：持续加强农业资源保护和利用。一是全面抓好耕地治理。持续推进第三次全国土壤普查，完成866个表层样和59个剖面样外业调查采样任务。发布施肥配方7个，在水稻、旱粮、蔬菜、果树等作物上推广测土配方施肥技术64.45万余亩，种植绿肥2.5万亩（建立示范片3个）。完成酸化耕地治理1200亩，秸秆还田面积19万亩，有机肥还田面积18.08万亩，推广水肥一体化0.4万余亩，田间技术指导38次。积极落实《绥宁县水稻氮磷钾肥利用率试验实施方案》，在关峡乡插柳村，完成水稻氮磷钾肥利用率试验2个。完成推广应用加厚高强度地膜5000亩和推广全生物降解地膜300亩。建立农膜回收网点18个。二是积极开展秸秆禁烧工作。严格落实全面巡查，严防死守、严格监控，切实把隐患消灭在萌芽状态。2024年至今秸秆综合利用情况10.5万吨（其中离田利用3.5万吨），秸秆综合利用率90%。完成2800亩中轻度污染耕地治理。在金屋塘镇雄鱼村和关峡乡插柳村各设置1个降镉对比试验。三是因地制宜优化调整种植结构。寨市乡六鹅洞村和长铺子乡拓丘田村128亩重度受污染耕地全部退出水稻种植，并进行大豆、玉米、产业黄桃、蔬菜等作物种植。修复治理金屋塘镇东锐锰业废弃矿区污染耕地20余亩，因地制宜指导种植杂交水稻父本、镉低积累品种臻两优8612、大豆、红薯等作物。四是加强外来入侵物种防控治理。在关峡乡、长铺子乡、唐家坊镇、李熙桥镇、红岩镇、武阳镇等重点区积极开展外来入侵物种防控行动，发放宣传手册5000份，筹集资金采购了杀螺胺乙醇胺盐、四聚乙醛等杀螺药剂70件，有效防治福寿螺5000亩。

（九）成绩九：加快杂交水稻制种产业发展。建成绥宁县现代种业产业园和武阳全程机械化制种示范基地，带动了周边红岩镇、黄土矿镇、瓦屋塘镇、李熙桥镇、关峡乡、金屋塘镇等10余个乡镇制种产业发展，形成省道S248杂交水稻制种产业带和县道万江公路杂交水稻制种产业带，基本实现“一园、两带、三片、多点”产业布局。一是强化科技支撑。5月27日，湖南省农业科学院绥宁县特色农业产业研究院在绥宁现代农业产业院内揭牌成立并开始运营。建成绥宁县国家级制种大县种业信息化平台，对传统的生产管理模式进行了改造，通过“一张图”进行强化监管。在唐家坊、武阳镇开展了多功能数字化制种示范区，产生了“标杆”效应，在2026年前打造成为全国先进的种业信息化示范县。二是优化发展模式。我县种农制种收入常年达到5.5亿元以上，全力发展“公司+委托生产经纪人+基地+农户”的模式，参与制种的农户达1.2万户、3.6万余农民持续增收，其中脱贫人口1.3万余人。三是提升五化水平。基本形成制种基地规模化、耕种收机械化、技术标准化、生产集约化、管理信息化，率先探索、示范精准印刷播种育秧技术。耕种机械化水平大幅提升，全县拥有耕田机、水稻插秧机、收割机等农用机械1658台，杂交水稻制种机械化综合水平达68%。

（十）成绩十：全力推进河长制贯彻落实。一是不断完善责任体系。全县362名河长（县级15名、乡镇级146名、村级201名）、保洁员874名、171名河道警长、246名代表委员、34名民间河长、500余名“河小青”志愿者，共同参与河长工作全面建设。县、乡、村三级河长按照总河长部署要求，积极巡河湖，履职尽责，推进河湖管理保护，解决河湖问题26余个。二是扎实推进河湖治理。结合灾害防御督查工作，对全县小二型以上水库每年至少进行两次水环境全面排查。全面启动排污口治理，对全县入河排污口进行了“地毯式”的排查。畜禽养殖场粪污综合利用率达到100%，大型规模养殖场粪污处理设施配套率100%。开展水葫芦及漂浮垃圾专项清理工作，累计清理河湖各类垃圾300余吨，加强河道保洁工作，强化公益性岗位保洁力度，河湖面貌得到明显改观。三是持续抓好问题整治。针对省审计反馈县城垃圾收集转运点废水水环境影响和涉河矮围问题，及时完成涉河问题整改销号。持续推进“清四乱”等专项整治行动，2024年，水利部卫星图斑向我县推送276个，确认问题128个，已经全部完成整改销号。省级微信图斑快递推送的涉河问题18个，按要求如期完成整改销号工作。四是全面推进水域治理保护。积极创建虾子溪河佘家村段“水美湘村”幸福河湖建设。积极创建完成了虾子溪河佘家村段“一县一示范”和“一乡一亮点”示范河创建工作。多部门持续在全县水域范围内组织开展禁捕退捕联合整治等专项行动，严查严打破坏水环境违法行为。联合执法24次，破获非法捕捞水产品案5起，采取强制措施3余人，查处电捕鱼行政案件2起，行政处罚5人，没收销毁电捕鱼工具、网具6部。

（十一）成绩十一：强化水土保持与水资源监管。水土保持方面，督促辖区内开发生产建设项目办理水土保持手续，审批水土保持方案报告书2份，报告表8份，验收备案项目1个，征缴水土保持补偿费19.85万元。完成省水利厅2023年底下发绥宁县7处卫星遥感监管疑似违法违规扰动图斑现场核查、认定、查处、整改工作。完成绥宁县2023年小流域提质增效综合治理项目。项目区小流域面积115.5km2，其中水土流失面积21.73km2。推进“以水兴业、助力乡村振兴”，以“山青、水净、村美、民富为目标”的建设思路进行布局，中央投资1429.5万元，综合治理水土流失面积20.30km2。在水资源工作方面，2024年共办理延续取水许可证35个。完成了10家养殖户的选址工作。

（十二）成绩十二：严格水利工程建设管理。我县境内现有中小型水库42座（其中中型水库4座，小（1）型水库6座，小（2）型水库32座），流域面积大于等于200平方公里以上的河流10条（含过境）。一是加快项目实施进度。完成增发国债水利项目绥宁县小型病险水库除险加固项目前期工作，督促设计单位完成技术施工图修改，组织协调各项目乡镇开展开工前水库腾库与建设用地工作。完成小型水库除险加固项目开展质量监督管理工作；完成十二湾、双冲、长塘水库的除险加固方案的设计编制；对新出险的虹山、大屋场、四清、煤炭冲、毛头冲等水库给予除险加固方案；开展绥宁县小型水库标准化创建工作，设立38座小型水库的“十合一”，委托第三方服务机构对县域内小型水库实现物业化运行管护工作。二是加快完成河流治理规划。配合省水利厅完成沅江巫水河整体河流治理规划，完成巫水河绥宁县段综合治理工程初步设计方案审批编制并通过市水利局审查；完成绥宁县兰溪河治理工程、绥宁县莳竹水治理工程完成初步设计方案审查审批，完成蓼水绥宁县治理工程二期项目申报。三是定期开展安全生产监督。对目前我县在建水利工程开展质量监督安全生产工作35次，下达正式质量整改通知书6份，对发现的问题及时督促项目监理单位及施工单位立行立改。

（十三）防汛抗旱成效显著。降雨期间，因洪水损毁的河道堤防涉及15个乡镇70个村共82处，总长约17公里，直接经济损失约2633万元；因洪水损毁的农村安全饮水工程涉及9个乡镇35个村共36处，破损管道总长25公里，直接经济损失约323万元；因洪水损毁的农田水利灌溉设施涉及12个乡镇75个村共91处，包括渠道24485米、小型拦河坝63座，直接经济损失约761.4万元。一是提前研究部署。2月28日，局党组召开专题会议，针对今年天气预测情况及我县水旱灾害防御工作状况进行全面部署。从4月1日8时起至9月底，组织干部职工进行24小时值班。二是制定实施方案。全面扎实开展了水利隐患排查和整改，5月17日，指导河口乡政府开展了有针对性的防汛演练。三是强化科学调度。成功应对了“6.17”“6.30”强降雨。进入主汛期后，实行24小时巡堤，强降雨期间，我局6次连夜派出由技术骨干组成的专家组到各乡镇指导水库、山塘调度及险情排查，要求确保水库水位在汛限水位以下运行，坚决杜绝垮坝、垮堤（库）事件。灾后第一时间赶赴受灾现场，对水利设施进行检查抢修及指导恢复农业生产。

（十四）稳步推进高标准农田建设。一是2023年高标准农田新增建设项目和改造提升项目的12个标段已完工验收，达到了预期效益。二是投融资创新项目6个标段仍正在加紧实施中。同步实施了种植绿肥、秸秆还田和太阳能杀虫灯等项目，有效的保障了耕地质量。三是2024年增发国债高标准农田建设项目已完成项目申报。项目建设面积0.5万亩，总投资1200万元，其中国债资金1140万元。项目已于5月底开工，力争在12月底完成完工结算。今年中央财政补助资金支持的高标准农田建设任务5月才下达，7月1日获市农业农村局批复，任务面积1.01万亩，总投资2942万元，目前已挂网招标，正在按上级要求时间节点稳步实施推进。

（十五）不断提升农村供水保障能力。一是完善供水应急预案。针对近年来异常天气情况，我局组织各乡镇和村根据实际情况分别制定乡级和村级应急供水预案。遇到特殊时期，采取分时段分区域供水、新增水源等方式，以确保农村饮水安全。今年“6.25”“6.30”两次遭遇强降雨过程，导致我县部分安全饮水工程受到洪涝灾害供水设施遭到损毁。我局立即启动饮水安全应急措施，组织技术人员到现场核实受灾情况，指导乡镇做好恢复工作。二是加强运行管护。2024年，累计投入资金531万元，维修养护工程项目45处，其中中央投资建设的16个维修养护项目，已全面完成。三是强化政策宣传。加大农村饮水安全政策宣传力度，组织乡镇分管领导、水利员和水厂管理人员的业务培训，提高了农村饮水安全工程运行管理人员的管理水平。做到工程有专人管理，水费有人收，水费用于工程维修和正常工作开展。县乡镇供水有限公司加强对东山水源水质的监测和管理，确保了东山水厂水源的安全稳定。开展金屋、水口、乐安、联民和枫木团等五个集中或联村供水工程维修改造项目。

（十六）全力打造“和美湘村”。持续开展“农村人居环境整治攻坚年活动”，围绕集镇街道“三整治”、村庄院落“三清理”、村庄公共区域“三拆除”等八项行动，全县清运农村生活垃圾19325吨，整治牛皮癣1600余处，拆除废弃空心房栏及垃圾池35座，村容村貌焕然一新。一是进一步加大整治力度。重点对解决集镇街道整治标准低、城乡接合部创文工作推进慢、部分农村地区人畜混居、生活垃圾乱扔、房前屋后乱堆等突出问题，引导群众提升环保与健康意识，促进我县农村人居环境整治总体提升。加强对辖区内各村的监管，确保各村组院落的垃圾清扫、收集、清运等各项日常工作正常运转，常态化保洁效果明显。二是大幅提高整治标准。以乡村振兴、美丽屋场建设等为突破口，在道路硬化、河道清洁、垃圾清运、空心房（栏）整治、厕所改建、污水畜禽圈养、空平荒地绿化等基础设施上用力，环境整治实行“扫干净、摆整齐”向“村庄美、生活美”的精彩蝶变。三是建设规范清运体系。垃圾清运特许经营项目全域实施后，雅昊环境科技有限公司按照服务范围和转运要求，加大设施设备建设，规范清运车辆及司机工作时间及责任范围，乡镇垃圾中转站全部移交雅昊公司使用。全县配备874名公益性岗位保洁员，负责村庄内卫生保洁，健全“户投放、组保洁、村收集、镇转运、县处理”农村生活垃圾收运处置体系更加完善。四是有效提升垃圾资源化利用。7月份，我局与邵阳泰达有限公司签订《绥宁县城乡生活垃圾试运行转运处理服务合同》，全县所有的生活垃圾运往洞口垃圾发电厂进行焚烧发电，实现垃圾无害化处理，不断推进农村生活垃圾源头分类减量。

（十七）不断提升农业行政执法水平。紧紧围绕非法采砂、农资打假、农产品质量安全、禁捕退捕、生猪非法调运和私屠滥宰、农机安全等专项行动，共出动执法人员279人次，出动执法车辆93车次，出动执法船艇21艘次，出动无人机5架次。行政立案22起，结案19起，未结案3起，收缴罚没款16.6万元。一是检查各类农业生产经营主体86家次，检查农资产品456个，抽检农资产品10份；收缴渔具756副（包含乡镇），拆解并销毁涉渔“三无”船舶和竹筏3艘，没收违规网具12副、非法钓具32根，查获“电、毒、炸”涉渔工具2台；责令改正1起。二是严格落实行政执法三项制度。制定农业行政执法三项制度并上墙，严格实行行政执法公示制度、执法全过程记录制度和重大执法决定法制审核制度。三是加强宣传、营造氛围。开展非法捕捞专项行动12次，出动宣传车24台次，印发宣传资料530份，树立广告牌5块，制作永久条幅35幅，张贴标语20幅，摆放禁捕宣传展板展示2次，接受人民群众咨询90人次，现场解答疑难问题23个，禁捕工作在市相关网站报道3次，通过大力宣传，营造了良好的专项整治氛围。四是加强执法人员培训。组织执法人员能力培训和农资经营者法律法规等培训。共举办集中培训班1期，培训人员92人次。

（十八）规范农村宅基地审批。2024年省、市下发2022—2023年自然资源督查和卫片执法农村村民建住房图斑21宗，通过核查比对，2宗为重复图斑，目前19宗图斑已完成整改（2宗阶段性整改完成）。2.2024年1-9月自然资源督查系统总计下发专项图斑78宗，已整改完成65宗（2宗持续整改），未整改完成13宗。未整改完成的13宗，其中3宗正在核查；3宗为2020年前已审批的“存量”问题续建，7宗为寺庙及房前屋后硬化空坪，正在加强整改，占用基本农田的坚决予以复垦。

（十九）全速推进水利项目建设。2024年，共争取项目资金21923.5万元，其中农业到位资金5011.5万元，水利到位资金4165万元，乡村振兴衔接资金12747万元。一是秀水水库建设。一期工程完成90%，资金支付1.7亿元，达到75%。12月基本完成一期工程收尾。完成大坝生产用的房建设任务；完成大坝排水孔钻孔和地漏安装；完成大坝廊道内扶手，左岸踏步口和灌浆平洞口不锈钢门安装；完成大坝至生产用房防撞墙；完成大坝第二采石场水土保持施工；完成了总干渠1200多米明渠的施工；完成了大坝管理用房的建设；完成了大坝机电设备的安装和调试工作；完成了大坝单位工作验收工作；配合自然资源部门进行土地报批，确定优化了征地范围线，完成了其他报批资料的编制收集工作。完成了复建公路招投标工作，2024年5月签订了施工部承包合同，但征地工作还没有完成，没有正式开工建设。二是绥宁县城乡供水一体化建设项目（县城三水厂工程）。目前已完成总体工程量的85%。三是小型病险水库除险加固。完成了四清水库、磨石冲水库、梨子冲水库、大屋场水库、虹山水库除险加固工程的实施、技术指导工作。完成了2024年国债资金水利项目7座小型病险水库除险加固工程招投标、技术交底、开工、确定监理单位和第三方检测公司、水库的施工技术指导、设计变更、矛盾纠纷的处理、进度支付等工作，项目正在扫尾。四是水土保持治理建设。完成了绥宁县2023年小流域综合治理提质增效项目于10月底开工建设，综合治理水土流失面积20.30km2，涉及乐安、东山、寨市和鹅公岭等四个乡15个村。五是洛口山水库灌区续建配套与节水改造项目。总进度完成79%，已支付62.77%项目资金。预计12月底主体工程基本完工，项目进度达到90%，完成资金支付70%。该项目已完成工程投资1397.5万元，实际支付617.84万元，还有278.8万元工程进度款正在拨付。项目总体形象进度65%。总干渠完成改造0.7km；左干渠完成改造2.35km；右干渠完成改造3.49km；白玉分干渠完成防渗衬砌改造3.52km；完成石阶田支渠2.2km，烟家支渠1.5km，左干渠浆塘1.5km，红岩支渠2km；完成左干渠、右干渠、白玉分干渠渠堤检修道路开挖21km。

七、存在的问题及原因分析

（一）问题一：预算下达的时间及预算执行的合理调控分配。

- 问题二：资产核算由于财务人员的缺少，资产的入库出库管理及采购待加强。

（三）问题三：内部控制制度要进一步完善，各部门的协作要加强。

（四）问题四：经费保障，项目实施及日常公用经费严重不足。

八、下一步改进措施

（一）建议一：提高预算编制的科学性，在预算编制的准确性上下功夫，通过积极组织、认识论证、领导决策等程序，确保做实预算，保证预算与实际需要基本相符。

（二）建议二：加大预算监督力度，依法执行预算，加大单位执行监督工作，提高单位预算审查意识，依法完成审查预算调整情况。

（三）建议三：建立健全规范的内部控制风险管控机制。对单位的财务原始凭证及资金运行情况给予严格的核算和审批，对单位发生的经济业务进行严格的控制和审核，对年初没有预算安排的支出原则上不安排支出，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，确保预算资金使用合理合法。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况（人） | 编制数 |  | 2024年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经费控制情况（万元） | 2023年决算数 |  | 2024年预算数 |  | 2024年决算数 |  |
| 三公经费 | 3.81 |  | 9.2 |  | 9.15 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0.34 |  | 2 |  | 2 |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 | 0.34 |  | 2 |  | 2 |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、公务接待 | 3.47 |  | 7.2 |  | 7.15 |  |
| 项目支出 | 21375.51 |  | 138 |  | 23342.3 |  |
| 1、业务工作经费 | 197.68 |  |  |  | 332.92 |  |
| 2、运行维护经费 | 2706.98 |  |  |  | 902.58 |  |
| 3、上级专项资金 | 18470.85 |  |  |  | 16109.08 |  |
| 其中：××专项资金 |  |  |  |  |  |  |
| ××专项资金 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 500.65 |  | 201.54 |  | 597.61 |  |
| 其中：办公经费 | 26.92 |  | 20 |  | 31.26 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 69.51 |  | 57 |  | 87.22 |  |
| 会议费、培训费 | 2.41 |  |  |  | 3.67 |  |
| 政府采购金额 | 377.52 |  |  |  | 894.08 |  |
| 部门基本支出预算调整 | 2084.77 |  |  |  | 2409.73 |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 | 1.严控三公经费开支；2.加强规范办公用品配备和资产管理；物品实行出入库制；3.规范和改革公务接待工作，严格报批手续，规范接待程序，严格按标准接待，4.控制一艔性支出，压缩公用经费，不超预算。5.推进节能减排，加强空调、照明、自来水、办公设备使用管理，减少浪费，加强节能改造，提高公共资源利用率。 |  |  |  |  |  |
| 说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 |  |  |  |  |  |  |

附件1-2

2024年度部门整体支出绩效自评表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预算申请（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) |  | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1831.97 | 25752.04 |  | 25752.04 | 10 | 100% | 10 |
|  | 按收入性质分：25752.04 |  |  |  |  | 按支出性质分：25752.04 |  |  |  |
|  | 其中：一般公共预算：19712.19 |  |  |  |  | 其中：基本支出：2409.73 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：5997.72 |  |  |  |  | 项目支出：23342.3 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：42.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初目标设定 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | （一）积极对接争取项目资金，助力乡村振兴 1.农业农村方面。一是重点依托我县优质稻、杂交制种、楠竹、油茶、东山红提、青钱柳、罗汉果、绥宁绞股蓝（农产品地标）等农业特色产业，建设“一村一品”示范村、农业产业强镇（重点培养主导产业、龙头企业）、现代农业产业园、优势特色产业集群；二是加大种业创新力度。与岳麓山实验室对接，建立岳麓山实验室绥宁县新品种试验基地；组建院士专家顾问团，指导绥宁基地发展和升级；成立邵阳市种业创新工程绥宁分中心。尽快完成湖塘现代产业园建设一期工程，购置种子新加工装备，在精选加工包装车间新建一条全自动生产线，从种子收割运到车间后，经过初选、烘干、精选、过称、包装，都是机械操作并且智能化，节省劳动力和成本。启动武阳现代中心产业园二期项目前期工作。在武阳毛坪建设智慧农业公共服务平台和管理平台。三是推进2023年高标准农田建设项目加快实施，尤其是投融资创新项目。 2.水利建设方面。一是积极对接市水利局完成2024年计划实施除险加固工程实施方案审查工作；积极开展我县小型水库管理标准化创建工作；二是加大小水源建设、人安饮水、病险水库、中小河流治理等项目争取力度。 （二）真抓实干，推进日常工作落实 一是抓好粮食生产，落实粮食安全生产责任制，确保粮食安全。二是抓好产业发展。重点依托我县优质稻、杂交制种、楠竹、油茶、东山红提、青钱柳、罗汉果、绥宁绞股蓝（农产品地标）等农业特色产业，建设“一村一品”示范村、农业产业强镇（重点培养主导产业、龙头企业）、现代农业产业园、优势特色产业集群。推进农业产业化和一二三产融合发展。三是抓好农村人居环境整治。积极与发改、财政等部门对接，抢抓乡村振兴项目的机遇，做好农村人居环境整治项目争取中央资金的前期工作，争取农村人居环境整治工作得到中央资金的支持。四是抓好农业综合执法。深入开展农资打假、禁捕退捕、农村宅基地、农机安全整治，进一步优化农业生产环境。五是全面抓好人安饮水工程管护，进一步完善管护措施，确保农村居民饮水安全。六是抓好河长制工作日常落实，巩固河道治理成果。七是抓好水资源监管，严格执行取水许可制度，加强中型灌区续建配套和节水单位企业改造工程建设，继续巩固加强节水型社会成果。八是抓好水土保持工作。提高水土保持率，整治水土流失，恢复生态环境。九是抓好防汛抗旱，确保不死一人不垮一库一坝，生活生产生态用水安全。十是持续加强农村宅基地长效管理机制，规范农村宅基地审批标准和程序，加强农村宅基地监管，切实巩固我县遏制新增农村乱占耕地建房成果。十一是突出抓好项目建设。重点抓好高标准农田、现代种业产业园、绥宁县城乡供水一体化建设项目（县城三水厂工程）、秀水水库、蓼水绥宁县治理工程及2023年小流域综合治理提质增效项目建设。 |  |  |  |  | 1.粮食和重要农产品稳产保供：2024年完成粮食播种面积32.2万亩，粮食产量15.84万吨，实现了粮食“两稳”目标。制定下发《绥宁县耕地保护责任追究六条硬措施》《绥宁县防止耕地“非农化”“非粮化”问题整治工作实施方案》，采取强硬有力举措，坚决守护耕地红线。完成农事直通APP下发的“未耕种耕地”图斑1139个，共计3861.51亩，治理耕地抛荒1600余亩。全县拥有各类农机61526台（套），水稻机械化率高达68.53%，主要粮油农作物综合机械化水平达57.45%。投资32913.57万元，累计建成高标准农田面积15.44万亩。2024年投入2942万元，实施东山侗族乡等2个乡镇12个村高标准农田建设项目，同步推进种植绿肥、秸秆还田和太阳能杀虫灯等项目建设，基本农田产能持续提升。 2.农民持续增收。2024年新增竹业经营主体（专业合作社、家庭林场）37个，新增竹产品企业18家；预计2024年加工楠竹56万吨，竹笋2万吨，工业产值达38亿元，竹产业综合效益达67亿元。绥宁县现代种业产业园已建成，总投资1300万元，占地面积超20亩，园区内建有一个仓储、检测中心，一栋种子烘干车间，一栋种子精选加工车间，一栋全自动烘干、加工车间和一栋多功能车间，日烘干加工能力182吨。新造油茶500亩，油茶林低改500亩，提质改造油茶加工小作坊2家；完成枫香—佘家—寨坡精品水果基地，集农业生产、旅游采摘、科普教学为一体的田园综合体；完成绞股蓝种植1000亩、罗汉果种植3000亩，华诚生物罗汉果精深加工二期工程建设完成；申报巫水画廊－廉政文化长廊-寨市古镇-鸳鸯岛-铁杉林-上堡侗寨-曲幽谷-大园苗寨-花园阁一条乡村旅游精品线路，推荐黄桑自然保护区、寨市古镇、大园古苗寨、花园阁国家湿地公园等精品景点4个。。建立返乡创业项目信息库，新增返乡创业主体1027个，带动就业人数4212人，返乡创业人员1983人，新增投资额度49710万元。开展返乡创业农业技术指导及服务156人次。完成8家2024年农业产业化省级龙头企业运行监测工作，推荐湖南稻禾农业发展股份有限公司申报2024年农业产业化省级龙头企业，省市组织了现场实地检查并给予肯定。安排产业资金920万元，全面开展“有帮扶主体带动、有技术指导、有产业保底回收、有财政资金支持、有精准识别台账”的“五有”防返贫产业帮扶行动。要求各乡镇制定产业帮扶方案，明确奖补验收标准，2024年监测对象1176户3525人，其中直接帮扶445户1586人，委托帮扶731户1939人，脱贫户直接发展产业10395户37422人，所有资金均已发放到位。帮扶产业项目摸排共计930项金额25671.97万元（巩固704项21429.89万元，升级134项2735.58万元，盘活16项283.5万元，调整76项1223万元）.在关峡乡茶江村雨春生态种养专业合作社创建“稻油轮作”农业科技示范展示基地；遴选69名示范主体并发放物化补贴；组织县乡两级61名农技人员参加县级集中冬训，组织4名农技人员参加省级集中培训，提升业务水平和整体素质；组织3名基层农技人员参加学历提升；开展农民田间课堂，组织农技人员进村入户开展技术服务。 3.县域经济高质量发展。出台了《绥宁县县域经济高质量发展行动方案（2022－2025）》，今年1—9月，完成地区生产总值84.79亿元增长4.5%，规模以上工业增加值增速8%，农产品加工业产值与农业总产值比值2.97增长9.2%，第一产业增加值16.97亿元增长3%，规模以上文化和旅游企业营业收入31.9亿元增长81.2%，地方税收收入占地方一般公共预算收入比重63.47%，主体税种收入地方分成部门占比25.58%，居民人均可支配收入16183元增长6%，省考核断面水质优良率和空气质量天数比率均达到100%，县城新建商品住宅库存去化周期1.32月，第一、二、三产业实现稳步发展，人民获得感和幸福感显著提升，1—9月在全省农产品加工转化主导型二档22个县排名第5名。 4.切实防止返贫致贫，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。今年以来，累计纳入监测对象2101户5908人，落实帮扶措施11234条，帮助监测对象963户2497人消除风险。发放产业精准帮扶资金836万元，对监测对象全覆盖落实产业帮扶，鼓励10395户脱贫户发展产业，引导1530户发展特色庭院经济，不断激发脱贫群众发展产业动力，实现生产经营性收入稳定增长；鼓励脱贫劳动力外出务工，发放2024年度一次性交通补助529.85万元，惠及14282名县外务工脱贫人口，实现工资性收入稳定增长。新增投放脱贫人口小额信贷601笔2895.3万元；发放春季雨露计划补助299.85万元1999人次，开发防返贫监测协理员218个，发放工资183.12万元。 5.规范衔接资金使用管理。今年以来，整合使用衔接资金13701.04万元，实施项目279个，乡村产业化水平进一步提升，基础设施条件持续改善。 6.抓好农产品质量安全监管。全年共开展农产品农残快检3100批次，合格率达99%以上。400批次的农药残留定量检测，合格率达100%。开具697张农产品承诺达标合格证，带证销售352吨农产品，涉及生产经营主体122家。完成5家绿色食品年检工作。 7. 2024年全县主要粮食作物、经济作物、园艺作物的种植面积为67.953万亩。病虫害发生面积258.31万亩次，防治面积为258.39万亩次。病虫害危害损失率控制在3%。水稻实际损失18662吨，挽回损失18103吨，玉米1936吨，挽回损失7878吨，油菜实际损失805吨，挽回损失781吨。水稻全年全县统防统治面积117.1万亩次，占病虫防治面积的48.01%。油菜全年全县统防统治面积3.1万亩次，占病虫防治面积的30.39%。 8.持续加强农业资源保护和利用。持续推进第三次全国土壤普查，完成866个表层样和59个剖面样外业调查采样任务。发布施肥配方7个，在水稻、旱粮、蔬菜、果树等作物上推广测土配方施肥技术64.45万余亩，种植绿肥2.5万亩（建立示范片3个）。完成酸化耕地治理1200亩，秸秆还田面积19万亩，有机肥还田面积18.08万亩，推广水肥一体化0.4万余亩，田间技术指导38次。 9. 加快杂交水稻制种产业发展。 建成绥宁县现代种业产业园和武阳全程机械化制种示范基地，带动了周边红岩镇、黄土矿镇、瓦屋塘镇、李熙桥镇、关峡乡、金屋塘镇等10余个乡镇制种产业发展，形成省道S248杂交水稻制种产业带和县道万江公路杂交水稻制种产业带，基本实现“一园、两带、三片、多点”产业布局。 10. 全力推进河长制贯彻落实。362名河长（县级15名、乡镇级146名、村级201名）、保洁员874名、171名河道警长、246名代表委员、34名民间河长、500余名“河小青”志愿者，共同参与河长工作全面建设。解决河湖问题26余个。 畜禽养殖场粪污综合利用率达到100%，大型规模养殖场粪污处理设施配套率100%。开展水葫芦及漂浮垃圾专项清理工作，累计清理河湖各类垃圾300余吨，2024年，水利部卫星图斑向我县推送276个，确认问题128个，已经全部完成整改销号。省级微信图斑快递推送的涉河问题18个，按要求如期完成整改销号工作。联合执法24次，破获非法捕捞水产品案5起，采取强制措施3余人，查处电捕鱼行政案件2起，行政处罚5人，没收销毁电捕鱼工具、网具6部。 11. 强化水土保持与水资源监管。督促辖区内开发生产建设项目办理水土保持手续，审批水土保持方案报告书2份，报告表8份，验收备案项目1个，征缴水土保持补偿费19.85万元。完成省水利厅2023年底下发绥宁县7处卫星遥感监管疑似违法违规扰动图斑现场核查、认定、查处、整改工作。完成绥宁县2023年小流域提质增效综合治理项目。 在水资源工作方面，2024年共办理延续取水许可证35个。完成了10家养殖户的选址工作。 12.严格水利工程建设管理。完成小型水库除险加固项目开展质量监督管理工作；完成十二湾、双冲、长塘水库的除险加固方案的设计编制；对新出险的虹山、大屋场、四清、煤炭冲、毛头冲等水库给予除险加固方案；开展绥宁县小型水库标准化创建工作，设立38座小型水库的“十合一”，委托第三方服务机构对县域内小型水库实现物业化运行管护工作。完成巫水河绥宁县段综合治理工程初步设计方案审批编制并通过市水利局审查；完成绥宁县兰溪河治理工程、绥宁县莳竹水治理工程完成初步设计方案审查审批，完成蓼水绥宁县治理工程二期项目申报。 13.防汛抗旱成效显著。全面扎实开展了水利隐患排查和整改，成功应对了“6.17”“6.30”强降雨，坚决杜绝垮坝、垮堤（库）事件。 14.稳步推进高标准农田建设。2023年高标准农田新增建设项目和改造提升项目的12个标段已完工验收，达到了预期效益。二是投融资创新项目6个标段仍正在加紧实施中。同步实施了种植绿肥、秸秆还田和太阳能杀虫灯等项目，有效的保障了耕地质量。三是2024年增发国债高标准农田建设项目已完成项目申报。项目建设面积0.5万亩，总投资1200万元，其中国债资金1140万元。项目已于5月底开工，力争在12月底完成完工结算。 15.不断提升农村供水保障能力。完善供水应急预案，加强运行管护， 2024年，累计投入资金531万元，维修养护工程项目45处，其中中央投资建设的16个维修养护项目，已全面完成。 16.不断提升农业行政执法水平。 共出动执法人员279人次，出动执法车辆93车次，出动执法船艇21艘次，出动无人机5架次。行政立案22起，结案19起，未结案3起，收缴罚没款16.6万元。一是检查各类农业生产经营主体86家次，检查农资产品456个，抽检农资产品10份；收缴渔具756副（包含乡镇），拆解并销毁涉渔“三无”船舶和竹筏3艘，没收违规网具12副、非法钓具32根，查获“电、毒、炸”涉渔工具2台；责令改正1起。 17. 规范农村宅基地审批。2024年省、市下发2022—2023年自然资源督查和卫片执法农村村民建住房图斑21宗，通过核查比对，2宗为重复图斑，目前19宗图斑已完成整改（2宗阶段性整改完成）。2.2024年1-9月自然资源督查系统总计下发专项图斑78宗，已整改完成65宗（2宗持续整改），未整改完成13宗。未整改完成的13宗，其中3宗正在核查；3宗为2020年前已审批的“存量”问题续建，7宗为寺庙及房前屋后硬化空坪，正在加强整改，占用基本农田的坚决予以复垦。 18. 全速推进水利项目建设。2024年，共争取项目资金21923.5万元，其中农业到位资金5011.5万元，水利到位资金4165万元，乡村振兴衔接资金12747万元。 |  |  |  |
| 绩效 指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量 指标 | 在职人员控制率 |  | 在职人员控制率≦100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 非税收入 |  | 70万元 | 124.21万元 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | “三公经费”变动率 |  | “三公经费”预算变动率≦0 | 30.72% | 5 | 4 | 加强了内部控制，励行节约 |
|  |  |  | 预算执行率 |  | 预算执行率＞90%（剔除不可抗力和政策性追加资金） | 100% | 5 | 4 | 虽然完成预算，但预算编制还是不全面 |
|  |  | 质量 指标 | 资金使用管理 |  | 资金支出审批程序不完整率=0，挤占挪用现象=0 | 经济科目之间存在部分调剂使用现象 | 6 | 5 | 一是预算编制不够全面，二是经费存在缺口。 |
|  |  |  | 决算管理 |  | 账账相符100%，账实相符100% | 预算决算存在个别不一致现象 | 5 | 4 | 决算管理需进一步严格 |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  | 按时完成 | 96% | 5 | 4 | 项目结算不时造成拨付延迟 |
|  |  |  | 预算执行监控频率 |  | 预算执行统计分析每月执行，通报督促每季度1次 | 按要求完成 | 5 | 4 | 分析监控全面性和深度需进一步加强 |
|  |  | 成本指标 | 人员经费控制率 |  | 人员经费支出预算执行率≦100%。 | 98% | 5 | 4 | 内控要进一步加强 |
|  |  |  | 预算执行数 |  | 预算执行率＞90% | 100% | 6 | 5 | 预决算进一步严格 |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 粮食增收 |  | ≥200万元 | 稳步增长 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目实施增加财政税收 |  | ≥300万元 | 稳步增长 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 群众对民生资金感受 |  |  | 逐步改善提高 | 4 | 3 | 加强民生资金公示力度和宣传 |
|  |  |  | 人居环境 |  |  | 逐步改善提高 | 4 | 3 | 要保持长期稳定性 |
|  |  | 生态效益指标 | 水土保持 |  |  | 逐步改善提高 | 4 | 3 | 加强执法及行政审批 |
|  |  | 可持续影响指标 | 农业农村 |  |  | 长期 | 4 | 4 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 |  | ≥90% | 95% | 4 | 3 | 加强宣传 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 88 |  |

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

2.综合评价等级分为优秀（大于90分）、良好（80-90分）、较差（60-80分）、 差（小于60分）。

3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。