长政发〔2023〕96号

长铺子苗族侗族乡人民政府

印发《长铺子乡关于进一步加强基层公共文化设施排查治理的工作方案》的通知

各村(社区)：

现将《长铺子乡关于进一步加强基层公共文化设施排查治理的工作方案》印发给你们，请结合实际，认真抓好贯彻落实。

长铺子苗族侗族乡人民政府

2023年7月15日

长铺子乡关于进一步加强基层公共文化设施排查治理的工作方案

根据县文化旅游广电体育局下发的《关于印发<关于进一步加强基层公共文化设施排查治理的工作方案>的通知》的文件精神。针对我乡辖区内各村（社区）级综合文化服务中心在不同程度上存在设施落后、专人不专、依法治文意识薄弱、服务效能不足等问题。经乡党委政府研究同意，决定在全乡范围内开展基层公共文化设施排查治理的工作，特制定此工作方案。

一、组织领导

根据工作安排部署，结合当前实际情况，为扎实、高效开展基层公共文化设施排查治理工作，成立领导小组如下：

组      长：龙巍

副  组  长：李叶青

成      员：张贻芳、曾秋月、于格力、黄丹

办公室设在乡社会事务办，由黄丹同志任办公室主任。

排查重点：全乡辖区内各村（社区）综合性文化服务中心。

- 贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》和湖南省实施办法情况。各村（社区）综合性文化服务中心是否存在出租、挪作他用、设施长期闲置、未按照规定对公众开放等。

- 各村（社区）综合性文化服务中心是否公布基本服务项目目录，免费为公众提供公共文化服务，是否制定服务规范、运行方式、经费使用、奖惩措施等管理制度。

- 各村（社区）综合性文化服务中心基本服务项目是否达到国家指导标准和我省实施标准要求，是否正常开展文化惠民服务。

二、排查方式

排查工作采取各村（社区）自查、乡抽查方式开展。抽查主要以查阅资料、现场查看、暗访等方式，重点对各村（社区）综合性文化服务中心设施建设、运营管理和服务开展状况、创新经验、存在问题及原因进行抽查。对所出现的问题未能及时整改到位的村（社区），将扣减年度拨付工作经费和绩效目标管理考核分数。

三、排查步骤

（一）部署阶段（2023年7月20日前完成）。各村（社区）根据工作方案要求，研究部署相关工作，制定排查工作方案，报送至乡社会事务办公室。

（二）排查阶段（2023年8月10日前完成）。各村（社区）对所辖的综合性文化服务中心的设施、服务功能区、服务人员及运行管理情况逐一进行统计排查，明确责任人，采取有力措施，限定时间解决存在的突出问题，同时按要求填报《绥宁县长铺子乡村（社区）综合文化服务效能专项排查台账》（见附件），我乡核查统一汇总后报送县文化旅游广电体育局。

（三）整改阶段（2023年9月5日前完成）。各村（社区）针对排查中发现的问题和不足，研究制定下一步整改治理措施，并于每月20日前，报送本地加强基层公共文化设施建设管理、创新做法和典型经验到乡社会事务办公室。

（四）总结阶段（2023年9月10日前完成）。各村（社区）汇总所属辖区排查情况，以及工作亮点、发现的问题和整改措施形成排查整治工作专项总结于9月10日前上报到乡社会事务办公室。

四、工作要求

（一）加强组织领导。此次排查工作是在2018-2020年开展村（社区）综合文化服务中心专项治理工作基础上开展更深入的排查，是对中央领导同志指示精神、省市相关文件的落实，各村（社区）要高度重视，提高政治站位，要从文化强国战略、文化自信和乡村振兴的高度提高认识，通过排查把问题摸清楚，制定切实可行的整改措施并抓紧整改。

（二）提高法治意识。各村（社区）要严格对照《中华人民共和国公共文化服务保障法》《湖南省实施〈中华人民共和国公共文化服务保障法〉办法》《湖南省基本公共文化服务行业指导标准（2021年版）》《湖南省公共文化机构服务效能评价指标体系》《邵阳市文化旅游广电体育局关于印发〈关于开展基层公共文化设施运行管理和安全管理情况排查工作方案〉的通知》（邵文旅广体通〔2021〕28号）《邵阳市文化旅游广电体育局〈关于常态化开展乡镇综合文化站（服务中心）服务效能建设抽查与评价的通知〉》（绥文旅广体发〔2021〕8号）《绥宁县文化旅游广电体育局关于印发〈关于开展基层公共文化设施运行管理和安全管理情况排查工作方案〉的通知》等一系列省市县文件要求，举一反三，全面排查。

（三）严肃责任追究。我乡将对各村（社区）排查工作进行不定期督促检查，对治理不力、敷衍应付、弄虚作假的各村（社区）综合文化服务中心进行点名批评，问题严重的，将根据有关法律和政策要求，严肃追究责任。

附件：绥宁县长铺子乡   村（社区）综合文化服务效能专项排查台账

附件

绥宁县长铺子乡        村（社区）综合文化服务效能专项排查台账

填报单位：             （公章）

| 村（社区）综合文化服务名称 | 需要重点治理的主要问题 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改措施 | 整改完成期限 | 整改完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村（社区） | （结合文件中的3个排查重点填写） |  |  |  |  |  |

填报时间：     年   月   日                 填报人及联系电话