2024年度人社专项工作经费项目资金绩效

自评报告

（绥宁县人力资源和社会保障局）

2025年3月26日

一、基本情况

（一）项目资金绩效目标情况

1.财政项目指标下达情况。财政下达2024年度人社专项工作经费296万元。

2.项目绩效目标值。确保人社工作正常运行，主要包括提供就业服务促进就业，完成社会保险参保，及时支付社保待遇，做好事业干部考核、招考管理及人才引进工作，开展劳动监察、农民工工资清欠与维权工作，受理劳动争议仲裁案件，建立和谐劳动力关系。

（二）预算单位分解下达预算资金情况

2024年度，预算安排人社专项工作经费296万元，财政下达拨入296万元，于2024年2月、4月、9月分别下达人社专项工作经费100万元、100万元、96万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。首先是成立了财政资金绩效自评小组，单位负责人为组长，分管领导为副组长，财务人员、办公室人员及各二级机构负责人为成员；其次是及时完成人社专项工作经费项目资金会计核算，广泛收集人社工作相关资料。

（二）组织过程。对照人社专项工作经费项目绩效目标，逐项自查，核准各项工作任务指标完成情况，逐项计分自评。

（三）分析评价。梳理统计好人社工作业务目标任务完成情况，总结工作经验，查找存在问题与不足，提出下一步工作措施与意见建议。重点分析了公共就业服务、社会保险参保、社保基金征缴、支付社保待遇、为民办实事、事业干部考核、招考及人才引进工作、受理劳动争议仲裁案件、流动人员档案管理、劳动监察、农民工工资清欠与维权、建立和谐劳动力关系等工作开展情况。

三、综合评价结论

按我单位制定的《项目自评分值表》进行考核，该项目绩效自评得分92分，自评综合评价为“优”。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析。2024年，财政分次下达拨付预算内人社专项经费，即2月份下达100万元、4月份下达100万元、9月份下达96万元。

2.项目资金执行情况分析。2024年，财政共下拨人社专项经费资金296万元，预算执行率为100%，人社工作正常运行经费得到保障。

3.项目资金管理情况分析。人社专项经费项目资金由县财政根据人社工作需要安排预算、下达指标，县财政监督管理，人社部门根据工作开展进度情况向财政提出资金拨付申请报告，财政审定拨付，我局按照财政规定使用，完成各项人社业务工作。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

就业创业工作。2024年城镇新增就业3416人，为任务数的106.75%；新增农村劳动力转移就业2939人，为任务数的106.48%；全县脱贫劳动力共26058人，就业率达到88.23%，较上年度末提升1.12个百分点；城镇调查失业率为5.3%，严格控制在5.5%以内；完成职业技能培训580人，为任务数的100%；完成创业培训637人，为任务数的127.4%；发放创业担保贷款130笔2539万元，超额完成任务。

社会保障工作。办理正常退休527人，办理提前退休30人，审批病退15人；严格按照省市要求按时为全县机关事业和企业职工15452人退休人员和城居保63744人领待人员调整基本养老金；目前全县城乡居民养老保险、企业养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险参保人数分别为18.79万人、2.93万人、0.8万人、1.93万人、1.89万人，发放待遇分别为0.96亿元、3.07亿元、2.86亿元、0.05亿元、0.04亿元，发放比例100%；2024年受理工伤认定申请96件，其中作出工伤认定80件，不予认定10件，6件正在调查中；通过进行社保基金高频自查、开展社保基金警示教育月活动、发放社保基金宣传手册等方法强化基金监管；邀请第三方机构开展社保基金审计检查，有效堵塞漏洞。

劳动关系工作。受理欠薪案件14起，为386名农民工追讨工资281.6447万元；接收处理国家欠薪线索平台线索39条，12345政府热线和舆情线索59起，上级交办案件11起，积极处置监控预警平台信息87条；2024年接到书面仲裁申请书164份，调解率81.6%，案件涉及劳动者158人，涉案金额约676.5万元；协助县内38家规模企业建立企业调解委员会，完成33家企业薪酬调查，建立重点企业劳动关系协调组织。

人事人才工作。完成事业单位管理岗位职级晋升工作，对全县符合条件的管理岗位晋升人员进行了档案审核，全县有7人符合条件晋升七级，有75人符合条件晋升八级，有127人符合条件晋升九级；公开招聘58人，工作调动84人；2024年各系列初级职称220人、中级职称134人、高级职称137人；考核正常工资晋级5415人次。

重点项目工作。每月邵阳市通报文件中，我县典型案例共4次入选特色亮点模块；我县2024年十件省级民生项目21小项（其中除新生儿免费筛查与诊断、农村水源保障及灌溉能力提升2项还在推进）、七件市级民生项目均保质保量提前完成；绥宁县技工学校（技工集训基地）建设项目2024年已完成概算、预算、图审、财评等程序，并提交县政府常务会通过，已挂网进行项目招标，12月底动工。

（2）项目完成质量。零就业家庭就业援助率100%;全县城镇登记失业率为5.3%，控制在5.5%以内，就业扶持政策有效落实；有效开展社保基金专项整治，社会保险事业不断发展，待遇及时足额支付；事业单位公开招聘有序开展，事业单位年度考核工作平衡进行；督促用人单位按时足额支付农民工工资；积极推行集体合同备案、劳动关系协调、工资集体协商制度，劳动人事争议案件法定期限内结案率100%，调解率81.6%。

（3）项目实施进度。人社工作正常运行，年度目标任务如期完成。

（4）项目成本节约情况。执行各项财经制度规定标准，按照国库集中支付管理规定，本着节约原则，从严把关，在做好各项工作前提下尽量压缩开支。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析。提供就业服务，促进就业创业，新增就业增加劳务收入约2.1亿余元；发放社会保险待遇8亿元。

（2）项目实施的社会效益分析。就业率进一步提高，社会保险待遇连续上涨，干部结构日趋合理，业务信息系统化管理基本普及，涉及人社部门信访件明显减少，服务对象满意率高达95%。

（3）项目实施的可持续影响分析。劳动者就业能力得到提升，就业质量不断提高；社会保险参保率上升，基本实现老有所养，事业单位的干部结构得到改善，整体素质逐年上升。

五、存在的主要问题及产生的原因

（一）项目申报及实施管理方面

1.项目立项。项目过于笼统，没有完全按照相关文件标准测算安排预算。

2.项目跟踪监管。被征地农民社保工作、清欠工作等少数子项目的开支缺少局办公室监管。

3.项目实施进度。存在资金未及时到位影响工作进展情况。

（二）资金管理方面

1.资金使用。无。

2.项目资金拨付。主要集中在下半年拨付，导致我单位存在先做事再年底支付的情况。

3.会计核算。人社工作经费以项目支出作预算，实际下达指标功能科目为“行政运行”，按照决算编报要求“行政运行”只能作基本支出。

（三）产生的原因

县财政比较困难，资金相对紧张，项目支出预算不足。

六、下一步改进措施及建议

（一）严格按照上级政策文件要求，足额安排人社专项经费。

（二）加大资金筹集力度，按需及时拨付资金。

（三）厉行节约，进一步控制人社工作运行成本。

附件：

项目支出绩效评价共性指标体系框架

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 决 策 | 20 | 项目 目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） | 3 |
|  |  | 决 策 过 程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 符合法律法规（1分） 符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 符合申报条件（2分） 项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） | 3 |
|  |  | 资 金 分 配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） | 2 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） | 4 |
| 项 目 管 理 | 25 | 资 金 到 位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分 | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度（1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资 金 管 理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 财务制度健全（1分） 严格执行制度（1分） 会计核算规范（1分） | 2 |
|  |  | 组 织 实 施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 6 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） | 4 |
| 项 目 绩 效 | 55 | 项 目 产 出 | 25 | 产出 数量 | 7 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（7分） | 7 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 6 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（6分） | 6 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 6 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（6分） | 6 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 6 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（6分） | 6 |
|  |  | 项 目 效 果 | 30 | 经济 效益 | 6 | 详见项目绩效指标完成情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（6分） | 6 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 6 | 详见项目绩效指标完成情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（6分） | 6 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 6 | 详见项目绩效指标完成情况。 | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（6分） | 6 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 6 | 项详见项目绩效指标完成情况。 | 项目产出能持续运用（3分） 所依赖的政策制度能持续执行（3分） | 6 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 6 | 详见项目绩效指标完成情况。 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（6分） | 6 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 92 |