2024年医疗保障能力提升项目绩效自评报告

（绥宁县医疗保障局）

2025年3月28日

一、绩效目标分解下达情况

1.资金下达预算及项目情况。

2024年中央、省级财政下达医疗保障服务能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）36万元。

- 2.资金项目绩效目标设定情况。

- 决策依据：①依据党中央和国务院深化医疗保障制度改革的意见和《“十四五”全民医疗保障规划》进行决策；②决策符合预算绩效管理要求和资金管理办法。

- 决策过程：①程序合规完整。

- 绩效目标：①遵照省财政厅和省医疗保障局下达的年度总体目标和具体绩效指标然后结合实际进行分解细化。

- 资金分配：①按规定时限下达资金；②符合预算管理和医疗服务与保障能力提升补助资金的要求。

- 资金管理：①资金执行率≧90%，②资金使用符合相关规定，监管措施有力。

- 组织管理：①制度健全且执行有效，②全面实现绩效管理。

- 数量指标：①完成参保率≧99%；②职工参保人数占就业人口比重≧60%；③召开医保工作政府信息公开县级工作会≧1次；④主动公开所有“主动公开”文件；⑤有效办理信息公开申请；⑥实现医保信息公开≧２0次；⑦工作信息报送及时；⑧医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查全覆盖；⑨开展村（社区）级医保服务、有网点提供帮办、代办服务的村（社区）占社区、街道、村的比重≧60%；⑩落实短缺药品异常高价和异常配送核查处置率≧100%；⑪定点医药机构监督检查覆盖率≧90%；⑫市级飞行检查覆盖率≧100%；⑬推行DIP/DRG医保支付方式改革医疗机构≧2023年目标要求。

质量指标：①婴幼儿、青少年、大学生等重点人群参保覆盖情况；对存量参保人员状态核实情况，以及是否及时上传新增参保人参保状态信息；医保部门和地方党委政府对参保工作的考核宣传情况按政策要求落实。②医保法治建设能力有所提高；③基金预警和风险防控能力有所提高；④医保信息业务编码标准的贯标工作显著提升；⑤医保经办服务能力有所提高；⑥医保综合监管能力显著提升；⑦住院跨省直接结算率≧80%；⑧医保宣传能力较往年提高；⑨医疗服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执行情况按时按要求落实和执行；⑩药品和耗材集中采购落实情况按时按要求落实和执行；⑪医保目录政策医落实和执行情况按时按要求落实和执行。

满意度指标：参保对象对医保服务的满意度≧85%。

二、绩效自评工作开展情况

采取自评，材料核实、选点抽查、访谈座谈、问卷调查等方式，对收集的基础材料进行严格核实分析，并对资金投入量较大的项目进行实地对照勘查，综合运用对比分析、专家评议等方法进行分析评价，并总结评价结论，归纳问题，分析原因，提出对策，形成自评报告。

三、绩效目标完成情况分析

- （一）项目资金情况分析

- 1.资金到位情况分析

截止2024年末，项目资金到位36万元，资金到位率100%。

- 2.资金执行情况分析

- 项目资金预算安排36万元，实际到位36万元，预算执行率100%。

- 3.资金管理情况分析

- 对2024年度医疗保障服务能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）的使用严格执行财务制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合财政预算管理一体化系统的管理要求，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- (二)项目绩效指标完成情况

- 2024年度医疗保障服务能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）有效提升了综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

- 决策依据：（满分6分，自评得分6分）①依据党中央和国务院深化医疗保障制度改革的意见和《“十四五”全民医疗保障规划》进行决策；②决策上符合预算绩效管理要求和资金管理办法。

- 决策过程：（满分2分，自评得分2分）①程序上合规完整。

- 绩效目标：（满分4分，自评得分4分）①遵照省财政厅和省医疗保障局下达的年度总体目标和具体绩效指标然后结合实际进行了分解细化。

- 资金分配：（满分6分，自评得分6分）①按规定时限下达了资金40万元；②符合预算管理和医疗服务与保障能力提升补助资金的要求。

- 资金管理：（满分17分，自评得分17分）①资金执行率≧100%；②资金使用上符合相关规定，监管措施有力，按照财政预算和国库管理有关规定，制定资金管理办法。

- 组织管理：（满分5分，自评得分5分）①制度健全且执行有效；②全面实现了绩效管理，绩效自评组织有力，评价报告规范完整，自评报告报告及时。

- 数量指标：（满分23分，自评得分22分）①完成参保率≧103.63%；②职工参保人数占就业人口比重≧60%；③召开医保工作政府信息公开县级工作会≧1次；④主动公开了所有“主动公开”文件；⑤有效办理信息公开申请；⑥实现医保信息公开32次；⑦工作信息报送及时，但信息亮点不突出、建议采纳可行性不强扣1分；⑧医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查全覆盖；⑨开展村（社区）级医保服务、有网点提供帮办、代办服务的村（社区）占社区、街道、村的比重≧60%；⑩落实短缺药品异常高价和异常配送核查处置率≧100%；⑪定点医药机构监督检查覆盖率≧90%；⑫市级飞行检查覆盖率≧100%；⑬推行DIP医保支付方式改革医疗机构≧2023年目标要求。

质量指标：（满分27分，自评得分25分）①婴幼儿、青少年、大学生等重点人群参保覆盖情况；对存量参保人员状态核实情况，以及是否及时上传新增参保人参保状态信息；医保部门和地方党委政府对参保工作的考核宣传情况严格按市级统筹政策要求落实。②医保法治建设能力有所提高；③基金预警和风险防控能力有所提高；④医保信息业务编码标准的贯标工作显著提升；⑤医保经办服务能力有所提高，但有待更加优化扣1分；⑥医保综合监管能力显著提升；⑦住院跨省直接结算率≧71%，未达80%扣1分；⑧医保宣传能力较往年提高；⑨医疗服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执行情况按时按要求落实和执行；⑩药品和耗材集中采购落实情况按时按要求落实和执行；⑪医保目录政策医落实和执行情况按时按要求落实和执行。

满意度指标：（满分10分，自评得分10分）参保对象对医保服务的满意度≧100%。

- 存在的主要问题及产生的原因

- 医保政策宣传与普及不足。1.医保政策宣传覆盖范围不广，导致许多参保人员对医保政策了解不足。2.医保政策解读不够深入，导致部分参保人员难以理解政策内容和报销流程。

- 五、下一步改进措施及建议

- 1、线上线下结合的宣传方式‌：利用线上平台如政府门户网站、微信公众号、抖音等发布医保政策信息，并通过短视频、图文等形式进行生动形象的解读。线下则可以通过悬挂横幅、张贴海报、发放宣传资料、现场咨询等方式，确保政策宣传全覆盖、无死角。

- 2、‌针对不同人群的差异化宣传策略‌：对于老年人、残疾人等特殊群体，采取上门入户、面对面讲解的方式，确保他们能够及时了解并享受医保政策带来的实惠。对于年轻群体，则可以通过微信群、朋友圈等方式推送相关信息，提高他们的知晓率。

- 3、‌聚焦热点问题和核心政策‌：针对医保基金监管等热点问题，开展集中宣传活动，通过义诊、咨询台等方式，解答群众疑问，增强群众对医保政策的信任和支持‌。

- 4、‌利用基层组织和志愿者‌：通过村干部、网格员等基层组织，深入田间地头、农户家中，面对面讲解医保政策，结合实际案例，提高群众的参保积极性和对政策的理解。‌

- 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 通过绩效评价，我局进一步掌握了医疗保障服务能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高该资金的使用效益，加强财政支出的规范管理，健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

绩效自评报告完成后将依法在绥宁县人民政府信息公开门户网站及时公开，接受社会监督。

附件：项目支出绩效目标自评表

附件：

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

| 项目名称 |  |  | 医疗保障服务能力提升 |  | 项目负责人及电话 |  | 黄秋元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 绥宁县医疗保障局 |  | 实施单位 |  | 绥宁县医疗保障局 |  |  |
| 资金情况(万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 36 | 36 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 36 | 36 |  | 一 | 100% | 一 |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  | 一 |  | 一 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力 |  |  |  | 有效提高 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成的原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 基本医保参保人数 | 5 | ≥ 万人 | 101.07% | 5 |  |  |
|  |  |  | 每个县（区）范围内开通门诊慢特病相关治疗费用跨省联网定点医疗机构数量 | 5 | ≥1 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 医保基金综合监管能力 | 10 | ≥90分 | 90分 | 10 |  |  |
|  |  |  | 医保经办服务能力 | 10 | 有所提升 | 有所提升 | 10 |  |  |
|  |  |  | 医保信息系统正常运行率 | 10 | ≥90% | 90% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 医保信息系统重大安全事件响应时间 | 5 | ≤60分钟 | ＜60分钟 | 5 |  |  |
|  |  |  | 医保信息系统运行维护响应时间 | 5 | ≤30分钟 | ＜30分钟 | 5 |  |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 资金使用合规性 | 10 | 资金使用符合 相关规定 | 资金使用符合 相关规定 | 10 |  |  |
|  |  |  | 核算规范性 | 10 | 设专项进行核算 | 设专项进行核算 | 10 |  |  |
|  |  |  | 绩效评价机制健全性 | 10 | 全面实现绩效管理 | 全面实现绩效管理 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标(20)分 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务的满意度 | 20 | ≥85% | 95.62% | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

2.综合评价等级分为优秀（大于90分）、良好（80-90分）、较差（60-80分）、 差（小于60分）。

3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。