绥宁县编制新一轮林地保护利用规划（2021-2035年）自评报告

（绥宁县林业局）

2023年4月12日

一、绩效目标分解下达情况

1．资金下达预算及项目情况。

通过县主管领导批示，县财政拨付项目专项经费130万元。

2．资金项目绩效目标设定情况。

①完成绥宁县的森林资源管理“一张图”与国土三调数据融合任务。以“国土三调”数据为基本底图，融合森林资源管理“一张图”信息。确定各县（市、区）林地范围界线，确定省、县、乡、村的调查范围界线，非林地界线以第三次国土调查成果数据为准，林地范围界线以第三次国土调查的林地边界为准，林地范围内的小班界线以森林资源管理“一张图”小班界线为准，优化林地范围内小班界线，形成国土空间规划“一张图”数据，避免“两张皮”现象。

②林地落界任务和绥宁县林地保护利用规划（2021-2035年）编制。要等“三区三线”划定后开始。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备；以“国土三调”数据为基本底图，融合森林资源管理“一张图”信息。

（二）组织过程；县林业局根据编制工作需要，组织相关股室召开专题会议，安排工作人员深入乡镇村现场勘查，到各单位收集基本数据，由湖南省农林工业勘察设计研究总院组织数据整理和文本撰写。

（三）分析评价；三区三线确定后，马上起动后一步工作，预计《绥宁县编制新一轮林地保护利用规划（2021-2035年）》于2022年12月底形成。

三、绩效目标完成情况分析

(一)项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析；

县财政局划拨县林业局《绥宁县编制新一轮林地保护利用规划（2021-2035年）》编制专项资金130万元。

2.项目资金执行情况分析；

实际使用该专项资金130万元。

3.项目资金管理情况分析；

该资金由县林业局计财股负责管理，资金使用按实报销。

(二)项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况分析

(1)项目完成数量；

完成绥宁县的森林资源管理“一张图”与国土三调数据融合任务。

(2)项目完成质量；

内业质量检查合格率96.5%，外业核实检查合格率95.3%，符合规定要求。

(3)项目实施进度；

所有工作预计在2022年12月底完成，2022年4月份开始数据收集、现场勘查，12月底前形成年度更新成果。

(4)项目成本节约情况；

严格控制经费支出，按中标价包干结算。

2.效益指标完成情况分析

(1)项目实施的经济效益分析；

通过年度更新成果，强化监督管理进一步支撑森林生态效益，建立规范的育林、采伐管理制度和林地用途制度，确保了公益林地不随意转化为商品林地、林地不随意转化为建设用地，保护好森林资源，可优化当地经济结构，加快区域经济快速发展。

(2)项目实施的社会效益分析；

查清了林地资源数量、质量、掌握了林地变化的趋势和引起林地变化的原因，使政府出台的加强林地保护利用的政策措施建立在科学的可靠的基础上。

(3)项目实施的生态效益分析；

严格林地用途管制，加大林地保护管理力度，严厉打击毁林开垦和违法占用林地行为，遏制林地逆转流失提供了有力支撑和保障，也为改善区域生态环境质量，提升生态文明建设水平奠定了坚实的基础。

(4)项目实施的可持续影响分析；

林地面积持续增加，充分体现了绥宁县生态绿化，森林资源管护成果显著。

3、满意度指标完成情况分析

各乡镇对森林资源保护的监管监督力度大大加大了，林农的资源不遭受破坏以及其他的损失，满意度也提高了。

四、存在的主要问题及产生的原因

(一)项目申报及实施管理方面

1、项目立项；

根据国家林业和草原局《关于印发<新一轮林地保护利用规划编制工作方案>和<新一轮林地保护利用规划编制技术方案>的通知》（林资发(2020）95号)。

2、项目跟踪监管；

要求与国土“三区三线”紧密结合，项目进展较慢。

3、项目实施进度;

根据时间节点，按时完成各阶段工作。

4、项目其他方面；

无

(二)资金管理方面

1、资金使用；

按照项目管理规定，专款专用。由项目实施单位先垫资，验收合格后再拨付资金。

2、项目资金拨付；

因县财政资金紧张，项目资金未能及时拨付。

3、会计核算；

严格执行财务审核制度。

(三)产生的原因

五、下一步改进措施及建议

(1)高度重视保护发展森林资源，进一步优化制度设计，建立科学合理、内容完善、贴合实际的责任制指标体系，将目标责任制建设落实到位，通过会议、专项行动、年终考核、奖惩措施等多种形式加强目标责任制的执行。

(2)加大对保护发展森林资源的宣传力度，让全县老百姓自觉参与保护森林资源的队伍。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附件：项目支出绩效目标自评表

附件：      项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

| 项目名称 |  |  | 绥宁县编制新一轮林地保护利用规划（2021-2035年） |  | 项目负责人及电话 |  | 沈明玉 13975968343 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 绥宁县林业局 |  | 实施单位 |  | 绥宁县林业局 |  |  |
| 资金情况(万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 130万元 |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 130万元 |  |  | 一 |  | 一 |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  | 一 |  | 一 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成的原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实施时间 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  | 一年 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标(10)分 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 |  | ≥95% |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会公众满意度 |  | ≥95% |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

2.综合评价等级分为优秀（大于90分）、良好（80-90分）、较差（60-80分）、 差（小于60分）。

3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。