附件2

2022年林业特色产业链示范项目绩效自评报告

（绥宁县林业局）

2023年4月15日

- 一、绩效目标分解下达情况

- 1．资金下达预算及项目情况。

- 2022年县财政共下达我局林业特色产业链示范项目资金270万元，包括在长铺子乡印坪村建设1个1000亩高标准笋材两用林示范基地、在瓦屋、金屋、唐家坊、麻塘等4个乡镇建成4座共140个竹笋加工压榨房间、在鹅公乡上白村建设一家茶油加工小作坊和在东山等10个乡镇99个村完成9100亩的油茶幼林抚育等4个项目。

- 资金项目绩效目标设定情况。

- 项目绩效目标设定情况是在2023年11月底前保质保量按时完成印坪村1000亩高标准笋材两用林示范基地及瓦屋、金屋、唐家坊、麻塘等4个乡镇的4座共140个竹笋加工压榨房间、鹅公乡上白村1座茶油加工小作坊和东山等10个乡镇99个村完成9100亩的油茶幼林抚育等项目的建设任务，县财政共投入270万元。通过项目的实施来提高财政资金的使用效率，从而增加林农收入。

- 二、绩效自评工作开展情况

- 根据县财政局的工作安排及相关要求，我局及时召开会议，成立以局长为组长，分管领导为副组长，各业务股室长为成员的绩效自评工作专班，在2023年3月-4月10日通过采取查阅资料、现场踏勘的方式对以上所有项目逐一开展了绩效评价工作。

- 三、绩效目标完成情况分析

- (一)项目资金情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析

- 2022年我局林业特色产业链示范项目应到位资金270万元，实际到位270万元，到位率100%。

- 项目资金执行情况分析

2022年度我局县级林业特色产业链示范项目专项资金270万元，实际执行金额为270万元，执行率为100%。

- 项目资金管理情况分析

- 高度重视项目资金管理，均按照国家现行政策要求严格资金管理和使用。建立健全财务管理制度和会计核算制度，会计核算规范、完整，记账依据完备，按程序上报和审批。项目资金均拨到县财政局国库集中支付核算中心所设立的专户，实行独立核算，专户专账管理，专款专用。在资金使用过程中，注重实效、强化管理，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- (二)项目绩效指标完成情况

- 1.产出指标完成情况分析

- (1)项目完成数量

项目实际在长铺子乡印坪村建设1个1000亩高标准笋材两用林示范基地、在瓦屋、金屋、唐家坊、麻塘等4个乡镇建成4座共164个竹笋加工压榨房间、在鹅公乡上白村建设一家茶油加工小作坊和在东山等10个乡镇99个村完成8000亩的油茶幼林抚育。

- 项目完成质量

- 项目建设完成后，经建设单位申请，我局组织人员进行现场踏勘验收，所有建设项目都能按有关技术要求和规定进行施工，验收合格率达100%。

- 项目实施进度

- 所有建设单位都能按项目规定的时间开工和完成项目建设任务。

- 项目成本节约情况

- 所有项目都按严控非生产性支出来尽量节约成本的要求实施。

- 2.效益指标完成情况分析

- (1)项目实施的经济效益分析

通过项目的实施，能带动增加经济收入800万元，其中增加集体经济收入100万元，同时能为脱贫（监测）人口增加200万元左右的收入，达到项目的预期。

- 项目实施的社会效益分析

- 通过项目的实施，经统计，共带动了项目所在地脱贫（监测）人口就业数200人以上。有效的维护的当地经济社会的稳定。

- 项目实施的生态效益分析

- 项目实施后，有效的改变了森林生态环境，提供了森林蓄积量，减少了水头流失，收益面积达10000亩。

- 项目实施的可持续影响分析

- 一是可有效推进林业持续发展；二是能有效改善林区职工和林农的生产生活条件；三是能有效保持林区竞争力。

- 满意度指标完成情况分析

- 项目的建设带动了林农就业，改善了林农作业环境，降低了林农劳动强度，增加了林农收入，群众满意度高。说明林业职工、周边群众、林业项目实施单位和林农对县级林业项目的实施满意，同时，他们也希望加大政策支持力度，扩大补助资金支持范围，提高资金补助标准，让更多的林农和单位受益。

- 四、存在的主要问题及产生的原因

- (一)项目申报及实施管理方面

- 1、项目立项：无

- 2、项目跟踪监管：无

- 3、项目实施进度：无

- 4、项目其他方面：无

- (二)资金管理方面

- 1、资金使用：无

- 2、项目资金拨付：无

- 3、会计核算：无

- 五、下一步改进措施及建议

加大调查研究，出台适合我县林业特色产业发展的县级财政支持政策，扩大收益面。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 绩效自评结果按规定在政府官网进行公开。

附件：项目支出绩效目标自评表

附件：

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

| 项目名称 |  |  | 特色产业链示范项目 |  | 项目负责人及电话 |  | 李茂发 13973945723 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 绥宁县林业局 |  | 实施单位 |  | 长铺子、麻塘、瓦屋等16个乡镇 |  |  |
| 资金情况(万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 270 | 270 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 270 | 270 |  | 一 |  | 一 |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 一 |  | 一 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 1:在长铺子乡印坪村建成1个1000亩的高标准笋材两用林示范基地。 2：在瓦屋、金屋等4个乡镇建成4座共140个竹笋加工压榨房间。 3：在鹅公乡上白村建成1座茶油加工小作坊。 4：在东山等10个乡镇99个村完成9100亩油茶幼林抚育。 |  |  |  | 项目实际在长铺子乡印坪村建设1个1000亩高标准笋材两用林示范基地、在瓦屋、金屋、唐家坊、麻塘等4个乡镇建成4座共164个竹笋加工压榨房间、在鹅公乡上白村建设一家茶油加工小作坊和在东山等10个乡镇99个村完成8000亩的油茶幼林抚育 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成的原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 建设高标准笋材两用林示范基地 | 5 | 1000亩 | 1000亩 | 5 |  |  |
|  |  |  | 建设竹笋压榨加工压榨房间 | 5 | 140个 | 164个 | 5 |  |  |
|  |  |  | 建设茶油加工小作坊 | 5 | 1个 | 1个 | 5 |  |  |
|  |  |  | 完成油茶幼林抚育 | 5 | ≥9100亩 | ≥8000亩 | 4 | 部分林农因无劳动力没有进行抚育 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 5 | 100% | 100% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 5 | 100% | 100% | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 高标准笋材两用林补助标准 | 5 | 600元/亩 | 600元/亩 | 5 |  |  |
|  |  |  | 竹笋压榨房间补助标准 | 5 | 5000元/间 | 5000元/间 | 5 |  |  |
|  |  |  | 茶油加工小作坊补助标准 | 5 | 40万元/家 | 40万元/家 | 5 |  |  |
|  |  |  | 油茶幼林抚育补助标准 | 5 | 100-200元/亩 | 100-200元/亩 | 5 |  |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 增加经济收入 | 5 | ≥800万元 | ≥800万元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 增加村集体收入 | 5 | ≥100万元 | ≥100万元 | 5 |  |  |
|  |  |  | ★★★特色产业带动增加脱贫（监测）人口收入（总收入） | 5 | ≥200万元 | ≥200万元 | 5 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 特色产业带动增加脱贫（监测）人口就业人数 | 5 | ≥200人 | ≥200人 | 5 |  |  |
|  |  |  | ★★★受益脱贫（监测）人口数 | 5 | ≥8538人 | ≥8538人 | 5 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善森林生态环境 | 2 | ≥9000 | ≥9000 | 2 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 收益年限 | 3 | 长期 |  | 3 |  |  |
|  | 满意度指标(10)分 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫（监测）人口满意度 | 2 | ≥95% | ≥95% | 2 |  |  |
|  |  |  | 农业经营主体满意度 | 3 | ≥95% | ≥95% | 3 |  |  |
|  |  |  | 科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度 | 2 | ≥95% | ≥95% | 2 |  |  |
|  |  |  | 釆用新品种、新技术、新成果农户满意度 | 3 | ≥95% | ≥95% | 3 |  |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  | 99 |  |  |

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

2.综合评价等级分为优秀（大于90分）、良好（80-90分）、较差（60-80分）、 差（小于60分）。

3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。