附件2

2021年林业重大有害生物防治专项经费

项目绩效自评报告

（绥宁县林业局）

2023年4月14日

- 一、绩效目标分解下达情况

- 1．资金下达预算及项目情况。

该项目上层指标为：湘财预（2022）0001号，绥宁县财政局于2022年9月21日下发绥财预指（2022）0427号的本级专项资金220.2万元；用于绥宁县松材线虫病能够及时有效的防治，达到控制疫情不扩散，最终拔除疫情的目的。

- 2.资金项目绩效目标设定情况。

- 绥宁县县域范围内的因松材线虫病造成的松枯死木能够及时除治完成，利用无人机进行松褐天牛防治达到控制虫口密度减少媒介昆虫的目的。

- 二、绩效自评工作开展情况

- 2022年3月底前已经完成4243亩松林内的松枯死木4000株的除治任务和5000亩松林的松褐天牛防治任务（2022年5月1-5日、7月5-9日已经进行两次无人机喷洒生物制剂）。

- 三、绩效目标完成情况分析

- (一)项目资金情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析；

- 绥财预指（2022）0427号的本级专项资金220.2万元用于2021年度绥宁县林业重大有害生物防治，绥宁县财政局于2022年9月21日下发已到位。

- 项目资金执行情况分析；

- 专项资金已经拨付县林业局专项账户，资金按照财务管理程序已经拨付到位。

- 项目资金管理情况分析；

下达给我局的220.2万元专项资金严格执行财务管理制度和支付流程，全部用于我县2021年度的林业重大有害生物防治项目。

- (二)项目绩效指标完成情况

- 1.产出指标完成情况分析

- (1)项目完成数量；

- 2022年3月底前已经完成4243亩松林内的松枯死木4000株的除治任务和5000亩松林的松褐天牛防治任务（2022年5月1-5日、7月5-9日已经进行两次无人机喷洒生物制剂）。

（2）项目完成质量；

2021年度的林业重大有害生物防治项目经过评审，获得省林业局的行业优秀等级。

（3）项目实施进度；

- 所有防治全部按时按质完成。

（4）项目成本节约情况；

- 2021年度绥宁县林业重大有害生物防治项目的成本节约情况良好，没有超出预算。

- 2.效益指标完成情况分析

- (1)项目实施的经济效益分析；

2021年度绥宁县林业重大有害生物防治项目的实施，为我县减少因松材线虫病危害造成松树死亡的损失6000万元左右。

- 项目实施的社会效益分析；

严格按照国家、省、市和县各级主管部门的技术规程执行，松枯死木必须在3月底前完成清除作业，通过无人机喷洒生物制剂控制松褐天牛的虫口密度达到减少媒介昆虫的疫情传播目的。

- 项目实施的生态效益分析；

通过及时有效的松材线虫病防治，使我县的松林资源得到有效的保护，确保疫情不扩散，最终拔除疫情的目的。

(4)项目实施的可持续影响分析；

松材线虫病是松林的“癌症”，在各级政府的主持下，通过林业部门的不断努力，在及时防治、大力宣传、严格执法等措施方面开展工作，使我县的林草资源得到可持续、多样性地发展。

3、满意度指标完成情况分析

通过林业部门的及时防治、政府媒体的大力宣传、公安部门的严格执法等防治措施的实施，使我县的广大林农和社会人士对林业有害生物防治工作的满意肯定。

- 四、存在的主要问题及产生的原因

- (一)项目申报及实施管理方面

- 1、项目立项；

已经得到政府支持。

- 项目跟踪监管；

- 该项目政府已经安排林业局实施，林业局指定自然地与野生动植物保护股的工作人员进行跟踪监管。

- 项目实施进度;

- 2021年度绥宁县林业重大有害生物防治项目的实施已经完成。

- 4、项目其他方面；

- (二)资金管理方面

- 1、资金使用；

绥财预指（2022）0427号的本级专项资金220.2万元用于2021年度绥宁县林业重大有害生物防治项目。

2、项目资金拨付；

- 专项资金已经拨付县林业局专项账户，资金按照财务管理程序已经拨付到位。

3、会计核算；

- 林业局计划财务股已经核算无误。

- (三)产生的原因

- 五、下一步改进措施及建议

建议加大防治资金，确保我县森林资源的可持续性发展和生物多样性安全。

- 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附件：项目支出绩效目标自评表

附件：

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

| 项目名称 |  |  | 2021年度林业重大有害生物防治 |  | 项目负责人及电话 |  | 费立功 13973945748 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 县人民政府 |  | 实施单位 |  | 林业局 |  |  |
| 资金情况(万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 300 | 280 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 220.2 | 220.2 |  | 一 |  | 一 |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  | 一 |  | 一 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 对县域范围内的因松材线虫病危害造成松树死亡，由政府组织开展清除工作，确保疫情不扩散。 |  |  |  | 2021年度绥宁县林业重大有害生物防治工作已经完成，业绩得到好评。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成的原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 20 | 20 | 20 | 19 |  |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |
|  | 满意度指标(10)分 | 服务对象满意度指标 |  | 10 | 10 | 10 | 9 |  |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  | 98 |  |  |

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

2.综合评价等级分为优秀（大于90分）、良好（80-90分）、较差（60-80分）、 差（小于60分）。

3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。