附件2

2022年森林督查及资源一张图更新项目绩效自评报告

（绥宁县林业局）

2023年4月12日

一、绩效目标分解下达情况

1．资金下达预算及项目情况。

通过县主管领导批示，县财政拨付项目专项经费50万元。

2．资金项目绩效目标设定情况。

年度更新主要成果包括：及时完成绥宁县2022年森林督查及森林资源管理“一张图”年度更新成果报告。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备；结合国土“三调”数据，采用遥感、GIS等技术手段，对发现的改变林地用途和采伐林木等变化图斑，通过核对档案资料、实地验证等方法，将森林督查、森林资源管理“一张图”年度更新工作协同开展，共用一套遥感数据，一次判读区划，一次验证核实，一次现地复核，应用森林督查结果完善森林资源管理“一张图”数据库，逐步实现森林资源“一张图”管理。

（二）组织过程；县林业局根据编制工作需要，组织相关股室召开专题会议，安排工作人员深入乡镇村现场勘查，到各单位收集基本数据，由湖南省农林工业勘察设计研究总院组织数据整理和文本撰写。

（三）分析评价；通过县林业局和湖南省农林工业勘察设计研究总院相关人员的共同努力，《绥宁县2022年森林督查暨图斑监测成果报告》于12月底形成年度森林督查数据库和森林资源管理“一张图”年度更新。包括自评工作开展范围、对象、时间及方式等。

三、绩效目标完成情况分析

(一)项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析；

县财政局划拨县林业局《绥宁县2022年森林督查及森林资源管理“一张图年度更新成果报告》编制专项资金50万元。

2.项目资金执行情况分析；

县林业局实际使用该专项资金50万元元。

3.项目资金管理情况分析；

该资金由县林业局计财股负责管理，资金使用按实报销。

(二)项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况分析

(1)项目完成数量；

绥宁县2022年森林督查及森林资源管理“一张图”年度更新数据库、绥宁县2022年森林督查及森林资源管理“一张图”年度更新成果报告及森林督查报告、绥宁县2022年森林督查及森林资源管理“一张图”年度更新成果统计表等成果。

(2)项目完成质量；

内业质量检查合格率96.5%，外业核实检查合格率95.3%，符合规定要求。

(3)项目实施进度；

所有工作都在2022年12月底完成，4月份开始数据收集、现场勘查，12月底前形成年度更新成果。

(4)项目成本节约情况；

严格控制经费支出，按中标价包干结算。

2.效益指标完成情况分析

(1)项目实施的经济效益分析；

通过年度更新成果，强化监督管理进一步支撑森林生态效益，建立规范的育林、采伐管理制度和林地用途制度，确保了公益林地不随意转化为商品林地、林地不随意转化为建设用地，保护好森林资源，可优化当地经济结构，加快区域经济快速发展。

(2)项目实施的社会效益分析；

查清了林地资源数量、质量、掌握了林地变化的趋势和引起林地变化的原因，使政府出台的加强林地保护利用的政策措施建立在科学的可靠的基础上。

(3)项目实施的生态效益分析；

严格林地用途管制，加大林地保护管理力度，严厉打击毁林开垦和违法占用林地行为，遏制林地逆转流失提供了有力支撑和保障，也为改善区域生态环境质量，提升生态文明建设水平奠定了坚实的基础。

(4)项目实施的可持续影响分析；

林地面积持续增加，充分体现了绥宁县生态绿化，森林资源管护成果显著。

3、满意度指标完成情况分析

各乡镇对森林资源保护的监管监督力度大大加大了，林农的资源不遭受破坏以及其他的损失，满意度也提高了。

四、存在的主要问题及产生的原因

(一)项目申报及实施管理方面

1、项目立项；

根据自然资源部 国家林业和草原局《关于共同做好森林、草原、湿地调查监测工作的意见》（自然资发〔2022）5号)和《自然资源部国家林业和草原局关于开展2022年全国森林、草原、湿地调查监测工作的通知》（自然资发〔2022）65号)的要求和县财政预算安排。

2、项目跟踪监管；

2022年绥宁县图斑监测工作自2022年4月初启动，至2022年12月底结束，历时9个月。4-5月组建开展工作的技术队伍，5-6月工作部署和技术培训，6-11月验证核实和数据更新，11月检查验收，12月底前完成成果报告。

3、项目实施进度;

根据时间节点，按时完成各阶段工作。

4、项目其他方面；

无

(二)资金管理方面

1、资金使用；

按照项目管理规定，专款专用。由项目实施单位先垫资，验收合格后再拨付资金。

2、项目资金拨付；

因县财政资金紧张，项目资金未能及时拨付。

3、会计核算；

严格执行财务审核制度。

(三)产生的原因

五、下一步改进措施及建议

(1)高度重视保护发展森林资源，进一步优化制度设计，建立科学合理、内容完善、贴合实际的责任制指标体系，将目标责任制建设落实到位，通过会议、专项行动、年终考核、奖惩措施等多种形式加强目标责任制的执行。

(2)加大对保护发展森林资源的宣传力度，让全县老百姓自觉参与保护森林资源的队伍。

(3)充分运用遥感技术，构建“天上看、地下查”的“天地空”监管全覆盖体系，建立常态化的森林督查机制，将森林督查工作融入日常管理，改变以往“被动式发现、运动式查处”的工作方式，及时查处，及时整改，及时恢复，遏制违法破坏森林资源行为。在年底将“双随机、一公开”抽查情况录入信用平台。

(4)继续开展以保护林地为核心的专项行动，严厉打击破坏林地违法犯罪行为；结合专项行动，大力宣传林地保护红线，大力宣传保护林地在保障国家生态安全的意义与作用，利用多种信息媒体渠道加大对各地重大林地违法事件曝光频度。

(5)建立跨部门和机构破坏森林资源和生态环境责任追究的机制，认真落实破坏森林资源案件“一案双查”要求，加大相关部门在林地违法问题上的问责力度，并将问责与反腐工作相结合。

(6)森林督查工作纳入每年财政预算，保障工作经费；加强森林督查组织领导，提前筹备，加快遥感判读进度，保障后期自查自纠工作的顺利展开。

(7)强化森林督查培训，统一技术标准，提高各级人员技术水平；及时分析总结上年度森林督查成果，逐步提高森林督查效率和质量。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附件：项目支出绩效目标自评表

附件：

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

| 项目名称 |  |  | 2022年森林督查、林草湿一张图更新 |  | 项目负责人及电话 |  | 沈明玉 13975968343 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 绥宁县林业局 |  | 实施单位 |  | 绥宁县林业局 |  |  |
| 资金情况(万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 50 |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 50 |  |  | 一 |  | 一 |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  | 一 |  | 一 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 1.实行县级自查全覆盖、省级抽查和国家核查相结合的方式，结合森林资源一张图进行常态化管理。2.对全县350万亩林草湿面积进行数据更新。 |  |  |  | 由国家局组织判读并下发林地、湿地、草地内的变化图斑进行内、外业调查核实。对违法违规图斑进行查处。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成的原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 对全县林草湿资源一张图进行数据更新 |  | 368万亩 | 368万亩 | 10 |  |  |
|  |  |  | 对森林督查图斑案件的处理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 通过国家和省级检查合格率验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 森林督查案件查处率 |  | 100% | 100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实施时间 |  | 2022.03-09 | 2022.08 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 森林督查及森林资源管理一张图 |  | 40万 | 40万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 森林督查工作经费 |  | 10万 | 10万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 开展森林督查比传统的迎省检、国检节约100万元 |  |  |  | 9 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 能显著的提高森林资源管理水平和工作效率，对森林资源领域的违法犯罪行为具有强大的震慑作用 |  |  |  | 9 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 对保护我县生态和生物多样性、净化空气、减少水土流失、提高森林质量效果显著增加绿化面积 |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  | 一年 |  | 3 |  |  |
|  | 满意度指标(10)分 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 |  | ≥95% |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 社会公众满意度 |  | ≥95% |  | 3 |  |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  | 91 |  |  |

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

2.综合评价等级分为优秀（大于90分）、良好（80-90分）、较差（60-80分）、 差（小于60分）。

3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。