附件2

2022年造林绿化空间适宜性评估项目绩效自评报告

（绥宁县林业局）

2023年4月13日

- 一、绩效目标分解下达情况

- 1．资金下达预算及项目情况。

- 根据【绥财预〔2022〕0001号】文件省级下达我县2022年造林绿化空间适宜性评估资金35万元。

- 资金项目绩效目标设定情况。

- 2022年，全县完成造林绿化空间适宜性评估，评估面积为17.5万亩，涉及17个乡镇，发放项目资金35万元。

- 二、绩效自评工作开展情况

- 2022年11月我县组织对绥宁县造林绿化空间适宜性评估项目开展绩效自评，由县林业局党组成员分别带队对17个乡镇的任务完成情况进行验收考评。

- 三、绩效目标完成情况分析

- (一)项目资金情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析；

- 2022年1月省级下达我县造林绿化空间适宜性评估资金35万元。

- 项目资金执行情况分析；

- 2022年11月我县完成对绥宁县造林绿化空间适宜性评估项目的验收，拨付项目资金35万元。

- 项目资金管理情况分析；

- 2022年11月我县完成此次项目的资金拨付，建立项目资金管理台账。

- (二)项目绩效指标完成情况

- 1.产出指标完成情况分析

- (1)项目完成数量；

- 完成全县造林绿化空间适宜性评估，评估面积为17.5万亩，造林绿化空间适宜性评估图斑6278个，完成面积为17.5万亩，图斑6278个。

- 项目完成质量；

- 造林绿化空间适宜性评估调查面积、图斑完成率100%，造林绿化空间适宜性评估调查面积、图斑合格率≧98%。

- (3)项目实施进度；

- 项目实施时间2022年4月至2022年8月。

- (4)项目成本情况；

- 造林绿化空间适宜性评估经费35万元。

- 2.效益指标完成情况分析

- (1)项目实施的经济效益分析；

- 项目增加社会产值35万元。

- (2)项目实施的社会效益分析；

- 项目实施增加就业30人。

- (3)项目实施的生态效益分析；

- 项目实施明确我县域造林绿化空间，挖掘造林绿化土地面积≥5000亩，县域森林蓄积量增长率≥0.001‰，防治水土流失面积≥100亩。

- (4)项目实施的可持续影响分析；

- 项目实施对我县的生态环境影响期为一年。

- 3、满意度指标完成情况分析

- 项目获得的社会公众满意程度≧95%。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 项目自评结果已进行公开公示。

附件：项目支出绩效目标自评表

附件：

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

| 项目名称 |  |  | 造林绿化空间适宜性评估 |  | 项目负责人及电话 |  | 龙珠平13774274928 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 绥宁县林业局 |  | 实施单位 |  | 绥宁县林业局 |  |  |
| 资金情况(万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 35 | 35 |  | 10 | 100 | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 35 | 35 |  | 一 | 100 | 一 |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  | 一 |  | 一 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 目标1：按质按量完成造林绿化空间适宜性评估调查面积17.5万亩，图斑6278个。 目标2：及时拨付造林绿化空间适宜性评估费用35万元。 目标3：造林绿化空间适宜性评估措施到位。 |  |  |  | 目标1：按质按量完成了造林绿化空间适宜性评估调查面积17.5万亩，图斑6278个。 目标2：完成拨付造林绿化空间适宜性评估费用35万元。 目标3：造林绿化空间适宜性评估措施到位。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成的原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 研判和举证造林绿化空间适宜性评估面积 | 20 | 17.5万亩 | 17.5万亩 | 20 |  |  |
|  |  |  | 研判和举证造林绿化空间适宜性评估图斑 | 5 | 6278个 | 6278个 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 造林绿化空间适宜性评估调查面积、图斑完成率 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 造林绿化空间适宜性评估调查面积、图斑合格率 | 5 | ≥98% | ≥98% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实施时间 | 5 | 2022.4--2022.8 | 2022.4--2022.8 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 造林绿化空间适宜性评估经费 | 5 | 35万元 | 35万元 | 5 |  |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 增加社会产值 | 5 | 35万元 | 35万元 | 5 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 增加就业 | 5 | 30人 | 30人 | 5 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 明确县域造林绿化空间，挖掘造林绿化土地面积 | 5 | ≥5000亩 | ≥5000亩 | 5 |  |  |
|  |  |  | 县域森林蓄积量增长率 | 5 | ≥0.001‰ | ≥0.001‰ | 5 |  |  |
|  |  |  | 防治水土流失面积 | 5 | ≥100亩 | ≥100亩 | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 5 | 一年 | 一年 | 5 |  |  |
|  | 满意度指标(10)分 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意程度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

2.综合评价等级分为优秀（大于90分）、良好（80-90分）、较差（60-80分）、 差（小于60分）。

3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。